## 封面(1)
工程预算审核书
建设单位： | 福建水利电力职业技术学校
工程名称： | 田径场主席台延伸拓展建设项目
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 171093 | 元
送审造价： | 190966 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
审核单位： | 中禹鑫工程项目管理有限公司
审核日期： | 2024年06月11日

## 工程项目造价审核汇总表(1)
工程项目造价审核汇总表
工程名称:田径场主席台延伸拓展建设项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单体建筑 | 190966 | 171093 | 925 |  |  | -19873
合 计 |  | 190966 | 171093 | 925 |  |  | -19873

## 单项工程造价审核汇总表(1)
单项工程造价审核汇总表
工程名称:田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 188640 | 169516 | 916 |  |  | -19124
2 | 安装工程 | 2326 | 1577 | 9 |  |  | -749
合 计 |  | 190966 | 171093 | 925 |  |  | -19873

## 单位工程审核汇总表(1)
单位工程审核汇总表
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 149699 | 133412 | -16287
1.1 | 拆除工程 | 2353 | 2670 | 317
1.2 | 土方工程 | 2639 | 2063 | -576
1.3 | 砌筑工程 | 3677 | 3930 | 253
1.4 | 混凝土工程 | 21671 | 20528 | -1143
1.5 | 钢筋工程 | 16649 | 16081 | -568
1.6 | 金属构件工程 | 14219 | 14219
1.7 | 其他一般土建工程 | 8864 | 8660 | -204
1.8 | 楼地面工程 | 44668 | 33707 | -10961
1.9 | 内墙柱面工程 | 2214 | 2565 | 351
1.10 | 外墙面工程 | 11403 | 9658 | -1745
1.11 | 天棚工程 | 4534 | 4272 | -262
1.12 | 门窗工程 | 1449 | 1441 | -8
1.13 | 其他装饰工程 | 15359 | 13618 | -1741
2 | 措施项目费 | 28132 | 26197 | -1935
2.1 | 总价措施项目费 | 1637 | 1469 | -168
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1021 | 916 | -105
2.1.2 | 其他总价措施费 | 616 | 553 | -63
2.2 | 单价措施项目费 | 26495 | 24728 | -1767
3 | 其他项目费 | 10809 | 9907 | -902
3.1 | 暂列金额 | 8809 | 7907 | -902
3.2 | 专业工程暂估价 | 2000 | 2000
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 188640 | 169516 | -19124
单位工程审核汇总表
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 安装工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 2146 | 1458 | -688
1.1 | 电气工程 | 2146 | 1458 | -688
2 | 措施项目费 | 70 | 45 | -25
2.1 | 总价措施项目费 | 21 | 14 | -7
2.1.1 | 安全文明施工费 | 13 | 9 | -4
2.1.2 | 其他总价措施费 | 8 | 5 | -3
2.2 | 单价措施项目费 | 49 | 31 | -18
3 | 其他项目费 | 110 | 74 | -36
3.1 | 暂列金额 | 110 | 74 | -36
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 2326 | 1577 | -749

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)2(1)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 | [8 empty] | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
房屋建筑与装饰工程 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 041001002001 | 拆除人行道 (1)拆除植草砖 | m2 | 83 | 3.14 | 260.62 | 83 | 3.14 | 260.62
1.1 | 40104022 | 拆除人行道(普通植草砖 平铺) | m2 | 83 | 3.14 | 260.62 | 83 | 3.14 | 260.62
2 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 (1)砖砌台阶、砖砌花池壁 (2)1.4*0.3*0.18、44*0.23*0.8 | m3 | 8.247 | 140.81 | 1161.26 | 8.247 | 140.81 | 1161.26
2.1 | 10116001 | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) | m3 | 8.247 | 140.81 | 1161.26 | 8.247 | 140.81 | 1161.26
3 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 (1)圈梁 (2)现浇钢筋混凝土 | m3 | 0.927 | 502.21 | 465.55 | 0.927 | 292.64 | 271.28 |  | 194.27
3.1 | 10116012 | 拆除混凝土结构构件(拆除现浇钢筋混凝土 梁、柱) | m3 | 0.927 | 502.21 | 465.55 |  | 502.21 |  |  | 465.55
3.2 | 10116018 | 拆除混凝土结构构件(拆除预制钢筋混凝土 其他构件) | m3 |  |  |  | 0.927 | 292.64 | 271.28 | 271.28
4 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 (1)金属栏杆、高度1m | m | 4.73 | 18.75 | 88.69 | 4.73 | 18.75 | 88.69
4.1 | 10116090 | 拆除栏杆栏板、轻质隔断隔墙(拆除金属栏杆) | m | 4.73 | 18.75 | 88.69 | 4.73 | 18.75 | 88.69
5 | 050101007001 | 清除地被植物【地被无利用，直接开挖】 (1)地被植物类 | m2 | 74 | 5.09 | 376.66 |  |  |  |  | 376.66
5.1 | 50101065 | 地被植物类(起挖地被) | m2 | 74 | 5.09 | 376.66 |  | 5.09 |  |  | 376.66
6 | 010103002002 | 余方弃置 (1)砼渣、砖渣 | m3 |  |  |  | 21.231 | 41.81 | 887.67 | 887.67
|  | 本页小计： |  |  |  | 2352.78 |  |  | 2669.52 | 887.67 | 570.93
分部分项工程量清单审核书
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 | [8 empty] | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)3KM
6.1 | 10101148 | 机械装石方(挖掘机装车 石碴) | m3 |  |  |  | 21.231 | 10.16 | 215.71 | 215.71
6.2 | 10101154T | 自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距3km以内) | m3 |  |  |  | 21.231 | 31.65 | 671.96 | 671.96
土方工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
7 | 010101001001 | 平整场地 (1)三类土 (2)3km | m2 | 99 | 3.74 | 370.26 |  |  |  |  | 370.26
7.1 | 10101001 | 平整场地(人工) | m2 | 99 | 3.74 | 370.26 |  | 3.74 |  |  | 370.26
8 | 010101002001 | 挖一般土方 (1)原地被植物面挖到地面 (2)一、二类土 (3)0.6米 | m3 |  |  |  | 44.4 | 6.16 | 273.5 | 273.5
8.1 | 10101004T | 人工挖一般土方(一、二类土 基深2m以内) 人工辅助机械开挖不超过总挖方量5% | m3 |  |  |  | 2.22 | 24.26 | 53.86 | 53.86
8.2 | 10101063 | 小型挖掘机挖槽坑土方(装车 一、二类土) | m3 |  |  |  | 42.18 | 5.21 | 219.76 | 219.76
9 | 010101003001 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 42.432 | 38.83 | 1647.63 | 42.432 | 7.79 | 330.55 |  | 1317.08
9.1 | 10101018 | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) | m3 | 42.432 | 38.83 | 1647.63 |  | 38.83 |  |  | 1647.63
9.2 | 10101018T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助机械开挖不超过总挖方量5% | m3 |  |  |  | 2.122 | 58.23 | 123.56 | 123.56
9.3 | 10101061 | 小型挖掘机挖槽坑土方(不装车 三类土) | m3 |  |  |  | 22.218 | 4.61 | 102.42 | 102.42
|  | 本页小计： |  |  |  | 2017.89 |  |  | 604.05 | 273.5 | 1687.34
分部分项工程量清单审核书
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 | [8 empty] | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
9.4 | 10101064 | 小型挖掘机挖槽坑土方(装车 三类土) | m3 |  |  |  | 18.092 | 5.79 | 104.75 | 104.75
10 | 010103001001 | 回填方 (1)符合设计要求 (2)三类土 (3)符合设计要求 (4)3km | m3 | 21.176 | 13.22 | 279.95 | 21.176 | 13.22 | 279.95
10.1 | 10101101 | 回填工程(填土人工夯实 槽坑) | m3 | 21.176 | 13.22 | 279.95 | 21.176 | 13.22 | 279.95
11 | 010103002001 | 余方弃置 (1)三类土 (2)3km | m3 | 18.092 | 18.86 | 341.22 | 62.492 | 18.86 | 1178.6 | 837.38
11.1 | 10101084T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距3km以内) | m3 | 18.092 | 18.86 | 341.22 | 62.492 | 18.86 | 1178.6 | 837.38
砌筑工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
12 | 010401004001 | 多孔砖墙 (1)烧结煤矸石多孔砖、190×190×90 MU7.5 (2)内、外墙、2m以内 (3)现拌混合砂浆、M5 | m3 | 6.006 | 612.18 | 3676.75 | 6.42 | 612.18 | 3930.2 | 253.45
12.1 | 10104004 | 多孔砖墙(120mm厚) | m3 | 6.006 | 612.18 | 3676.75 | 6.42 | 612.18 | 3930.2 | 253.45
混凝土工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
13 | 010501001001 | 垫层 (1)非泵送商品混凝土 (2)C15 | m3 | 5.464 | 486.11 | 2656.11 | 3.24 | 486.11 | 1575 |  | 1081.11
13.1 | 10105001T | 基础(C15预拌非泵送普通混凝土 垫层) | m3 | 5.464 | 467.28 | 2553.22 | 3.24 | 467.28 | 1513.99 |  | 1039.23
13. | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 5.519 | 18.64 | 102.87 | 3.272 | 18.64 | 60.99 |  | 41.88
|  | 本页小计： |  |  |  | 6954.03 |  |  | 6963.75 | 1090.83 | 1081.11
分部分项工程量清单审核书
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 | [8 empty] | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
2
14 | 010501002001 | 带形基础 (1)非泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 10.4 | 515.41 | 5360.26 | 10.4 | 515.41 | 5360.26
14.1 | 10105002T | C25预拌非泵送普通混凝土(带形基础) | m3 | 10.4 | 496.58 | 5164.43 | 10.4 | 496.58 | 5164.43
14.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 10.504 | 18.64 | 195.79 | 10.504 | 18.64 | 195.79
15 | 010503001001 | 基础梁 (1)非泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 4.312 | 512.82 | 2211.28 | 4.942 | 512.81 | 2534.31 | 323.03
15.1 | 10105015T | C25预拌非泵送普通混凝土(基础梁) | m3 | 4.312 | 493.99 | 2130.08 | 4.942 | 493.99 | 2441.3 | 311.22
15.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 4.355 | 18.64 | 81.18 | 4.991 | 18.64 | 93.03 | 11.85
16 | 010502001001 | 矩形柱 (1)非泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 4.005 | 525.77 | 2105.71 | 4.005 | 525.77 | 2105.71
16.1 | 10105011T | C25预拌非泵送普通混凝土(独立矩形柱) | m3 | 4.005 | 507.51 | 2032.58 | 4.005 | 507.51 | 2032.58
16.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 3.924 | 18.64 | 73.14 | 3.924 | 18.64 | 73.14
17 | 010505001001 | 有梁板 (1)非泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 17.266 | 539.87 | 9321.4 | 16.494 | 539.68 | 8901.48 |  | 419.92
17.1 | 10105024T | C25预拌非泵送抗渗混凝土(有梁板) | m3 | 17.266 | 521.04 | 8996.28 | 16.494 | 521.04 | 8594.03 |  | 402.25
17.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 17.439 | 18.64 | 325.06 | 16.494 | 18.64 | 307.45 |  | 17.61
|  | 本页小计： |  |  |  | 18998.65 |  |  | 18901.76 | 323.03 | 419.92
分部分项工程量清单审核书
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 | [8 empty] | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
18 | 010503004001 | 圈梁 (1)非泵送商品混凝土、门坎反高 (2)C25 | m3 | 0.022 | 739.18 | 16.26 | 0.022 | 739.18 | 16.26
18.1 | 10105019T | C25预拌非泵送普通混凝土(圈梁) | m3 | 0.022 | 739.18 | 16.26 | 0.022 | 739.18 | 16.26
19 | 010503005001 | 过梁 (1)非泵送 (2)C25 | m3 |  |  |  | 0.046 | 761.52 | 35.03 | 35.03
19.1 | 10105020T | C25预拌非泵送普通混凝土(过梁) | m3 |  |  |  | 0.046 | 742.93 | 34.17 | 34.17
19.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 |  |  |  | 0.046 | 18.64 | 0.86 | 0.86
钢筋工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
20 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 (1)HRB400EΦ8 | t | 0.823 | 5929.77 | 4880.2 | 0.793 | 5929.77 | 4702.31 |  | 177.89
20.1 | 10105067T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.823 | 5929.77 | 4880.2 | 0.793 | 5929.77 | 4702.31 |  | 177.89
21 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 (1)HRB400Φ12 | t | 0.311 | 5573.25 | 1733.28 | 0.31 | 5573.25 | 1727.71 |  | 5.57
21.1 | 10105068T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0.311 | 5573.25 | 1733.28 | 0.31 | 5573.25 | 1727.71 |  | 5.57
22 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 (1)HRB400Φ14 | t | 0.453 | 5461.83 | 2474.21 | 0.446 | 5461.83 | 2435.98 |  | 38.23
22.1 | 10105068T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) | t | 0.453 | 5461.83 | 2474.21 | 0.446 | 5461.83 | 2435.98 |  | 38.23
23 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 (1)HRB400EΦ16 | t | 1.263 | 5326.37 | 6727.21 | 1.198 | 5326.37 | 6380.99 |  | 346.22
23. | 10105068 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直 | t | 1.263 | 5326.37 | 6727.21 | 1.198 | 5326.37 | 6380.99 |  | 346.22
|  | 本页小计： |  |  |  | 15831.16 |  |  | 15298.28 | 35.03 | 567.91
分部分项工程量清单审核书
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 | [8 empty] | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 |  | 径16mm)
24 | 010516003001 | 机械连接 (1)机械连接 (2)直螺纹套筒 (3)Φ18 | 个 | 14 | 12.85 | 179.9 | 14 | 12.85 | 179.9
24.1 | 10105101 | 钢筋直螺纹连接(φ18) | 个 | 14 | 12.85 | 179.9 | 14 | 12.85 | 179.9
25 | 010516006001 | 电渣压力焊接 (1)Φ16 | 个 | 120 | 5.45 | 654 | 120 | 5.45 | 654
25.1 | 10105108 | 电渣压力焊接φ≤18 | 个 | 120 | 5.45 | 654 | 120 | 5.45 | 654
金属构件工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
26 | 031001006001 | 塑料管 (1)梁 (2)DN50PVC | m | 9.6 | 34.34 | 329.66 | 9.6 | 34.34 | 329.66
26.1 | 31001361T | 室内塑料排水管(粘接) 外径50mm以内 | m | 9.6 | 34.34 | 329.66 | 9.6 | 34.34 | 329.66
27 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 (1)φ48,1.5厚304不锈钢管 (2)φ22,1厚304不锈钢管、φ36,1.5厚304不锈钢管 | m | 39.6 | 350.74 | 13889.3 | 39.6 | 350.74 | 13889.3
27.1 | 10115086T | 不锈钢栏杆(不锈钢扶手) | m | 39.6 | 350.74 | 13889.3 | 39.6 | 350.74 | 13889.3
其他一般土建工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
28 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 (1)成套金属盖板、QAHP、QBC平面型 4mm厚 | m | 31.24 | 283.73 | 8863.73 | 19.8 | 283.73 | 5617.85 |  | 3245.88
28.1 | 10109135 | 伸缩缝、变形缝(楼面、地面变形缝04CJ01-1 1、3/8 W=100mm、 | m | 31.24 | 283.73 | 8863.73 | 19.8 | 283.73 | 5617.85 |  | 3245.88
|  | 本页小计： |  |  |  | 23916.59 |  |  | 20670.71 |  | 3245.88
分部分项工程量清单审核书
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 | [8 empty] | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
铝合金盖板)
29 | 010904004002 | 楼（地）面变形缝 (1)成套金属盖板、QAHP、QBC平面型 4mm厚 | m |  |  |  | 11.24 | 270.66 | 3042.22 | 3042.22
29.1 | 10109136 | 伸缩缝、变形缝(楼面、地面变形缝04CJ01-1 2、4/8 W=100mm、铝合金盖板) | m |  |  |  | 11.24 | 270.66 | 3042.22 | 3042.22
楼地面工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
新建硬化地面
30 | 040202001001 | 路床（槽）整形 (1)新建硬化地面 | m2 | 93.5 | 1.41 | 131.84 | 93.497 | 0.9 | 84.15 |  | 47.69
30.1 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 93.5 | 1.41 | 131.84 |  | 1.41 |  |  | 131.84
30.2 | 10101095 | 原土夯实(机械) | m2 |  |  |  | 93.497 | 0.9 | 84.15 | 84.15
31 | 040202011002 | 碎石 (1)100mm (2)碎石、Φ20-40 | m2 | 93.5 | 19.04 | 1780.24 | 93.497 | 16.2 | 1514.65 |  | 265.59
31.1 | 40202038 | 碎石底层(人机配合 厚度10cm) | m2 | 93.5 | 19.04 | 1780.24 |  | 19.04 |  |  | 1780.24
31.2 | 10104076T | 碎石垫层(干铺) | m3 |  |  |  | 9.35 | 161.97 | 1514.42 | 1514.42
32 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)100mm (2)C20 | m2 | 93.5 | 54.7 | 5114.45 | 93.497 | 61.27 | 5728.56 | 614.11
32.1 | 40203041T | 水泥混凝土路面(厚度10cm) | m2 | 93.5 | 54.7 | 5114.45 |  | 54.7 |  |  | 5114.45
32. | 10105001T | 基础(C20预拌非泵送普通混凝土 | m3 |  |  |  | 9.35 | 487.14 | 4554.76 | 4554.76
|  | 本页小计： |  |  |  | 7026.53 |  |  | 10369.58 | 3656.33 | 313.28
分部分项工程量清单审核书
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 | [8 empty] | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
2 |  | 垫层)
32.3 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 |  |  |  | 9.444 | 18.64 | 176.04 | 176.04
32.4 | 10111015 | 水泥砂浆(现浇混凝土面随捣随抹) | m2 |  |  |  | 93.497 | 10.67 | 997.61 | 997.61
聚氨酯地坪漆地面
33 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 (1)20mm、1:2水泥砂浆 | m2 | 94.22 | 23.06 | 2172.71 | 94.22 | 23.06 | 2172.71
33.1 | 10111002T | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 20mm厚) | m2 | 94.22 | 23.06 | 2172.71 | 94.22 | 23.06 | 2172.71
34 | 010902001001 | 屋面卷材防水 (1)SBS改性沥青防水卷材、3厚 (2)一层 (3)热熔法 | m2 | 94.22 | 46.41 | 4372.75 | 94.22 | 46.41 | 4372.75
34.1 | 10109045 | 卷材防水(改性沥青卷材 热熔法一层 平面) | m2 | 94.22 | 46.41 | 4372.75 | 94.22 | 46.41 | 4372.75
35 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 (1)水性高聚物改性沥青防水涂料 (2)3厚、一遍 | m2 | 94.22 | 35.39 | 3334.45 | 94.22 | 35.39 | 3334.45
35.1 | 10109070T | 涂料防水(聚合物复合改性沥青防水涂料3mm厚 平面) | m2 | 94.22 | 35.39 | 3334.45 | 94.22 | 35.39 | 3334.45
36 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 (1)40C20非泵送细石混凝土 | m2 | 94.22 | 44.97 | 4237.07 | 94.22 | 40.04 | 3772.57 |  | 464.5
36.1 | 10111027T | 细石混凝土楼地面(40mm厚) | m2 | 94.22 | 46.66 | 4396.31 |  | 46.66 |  |  | 4396.31
36.2 | 10111013T | C20预拌非泵送细石混凝土找平层(在硬基层面上 40mm厚) | m2 |  |  |  | 94.22 | 41.73 | 3931.8 | 3931.8
36. | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 3.345 | 18.64 | 62.35 | 3.345 | 18.64 | 62.35
|  | 本页小计： |  |  |  | 14116.98 |  |  | 13652.48 |  | 464.5
分部分项工程量清单审核书
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 | [8 empty] | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
3
36.4 | 10105059 | 搅拌机拌制混凝土调整费 | m3 | -3.345 | 66.36 | -221.97 | -3.345 | 66.36 | -221.97
37 | 010515003001 | 钢筋网片 (1)φ4@200 | t | 0.093 | 6679 | 621.15 | 0.093 | 6679 | 621.15
37.1 | 10105127 | 钢筋网片 | t | 0.093 | 6679 | 621.15 | 0.093 | 6679 | 621.15
38 | 011101005001 | 自流坪楼地面 (1)聚氨酯地坪漆、2mm | m2 | 94.22 | 111.53 | 10508.36 | 94.22 | 64.06 | 6035.73 |  | 4472.63
38.1 | 10111032T | 无溶剂聚氨酯自流平(4mm厚) | m2 | 94.22 | 111.53 | 10508.36 |  | 111.53 |  |  | 10508.36
38.2 | 10111032T | 无溶剂聚氨酯自流平(2mm厚) | m2 |  |  |  | 94.22 | 64.06 | 6035.73 | 6035.73
原石板地面加设聚氨酯地坪漆地面
39 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 (1)20厚C20非泵送细石混凝土 | m2 | 79.2 | 44.97 | 3561.62 | 68.662 | 24.35 | 1671.92 |  | 1889.7
39.1 | 10111027T | 细石混凝土楼地面(40mm厚) | m2 | 79.2 | 46.66 | 3695.47 |  | 46.66 |  |  | 3695.47
39.2 | 10111013T | C20预拌非泵送细石混凝土找平层(在硬基层面上 20mm厚) | m2 |  |  |  | 68.662 | 25.31 | 1737.84 | 1737.84
39.3 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 2.812 | 18.64 | 52.42 | 1.387 | 18.64 | 25.85 |  | 26.57
39.4 | 10105059 | 搅拌机拌制混凝土调整费 | m3 | -2.812 | 66.36 | -186.6 | -1.387 | 66.36 | -92.04 | 94.56
40 | 011101005002 | 自流坪楼地面 (1)聚氨酯地坪漆、2mm | m2 | 79.2 | 111.53 | 8833.18 | 68.662 | 64.06 | 4398.49 |  | 4434.69
40. | 10111032T | 无溶剂聚氨酯自流平(4mm厚) | m2 | 79.2 | 111.53 | 8833.18 |  | 111.53 |  |  | 8833.18
|  | 本页小计： |  |  |  | 23524.31 |  |  | 12727.29 |  | 10797.02
分部分项工程量清单审核书
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 | [8 empty] | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1
40.2 | 10111032T | 无溶剂聚氨酯自流平(2mm厚) | m2 |  |  |  | 68.662 | 64.06 | 4398.49 | 4398.49
内墙柱面工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
41 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 (1)20mm、1:2.5水泥砂浆 | m2 | 68.35 | 32.39 | 2213.86 | 79.202 | 32.39 | 2565.35 | 351.49
41.1 | 10112013T | 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 20mm厚) | m2 | 68.35 | 32.39 | 2213.86 | 79.202 | 32.39 | 2565.35 | 351.49
外墙面工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
42 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 (1)砖墙 (2)聚合物水泥浆一道 (3)20mm、1:2.5水泥砂浆 | m2 | 71.6 | 54.93 | 3932.99 | 60.644 | 54.93 | 3331.17 |  | 601.82
42.1 | 10112018T | 外墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 20mm厚) | m2 | 71.6 | 51.83 | 3711.03 | 60.644 | 51.83 | 3143.18 |  | 567.85
42.2 | 10112063 | 界面剂、铺网(刷聚合物水泥浆一道) | m2 | 71.6 | 3.1 | 221.96 | 60.644 | 3.1 | 188 |  | 33.96
43 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 (1)腻子粉、2遍 (2)白色仿石漆、3遍 | m2 | 71.6 | 104.33 | 7470.03 | 60.644 | 104.33 | 6326.99 |  | 1143.04
43.1 | 10114125 | 调和漆、真石漆、氟碳漆、裂纹漆(真石漆 墙面) | m2 | 71.6 | 104.33 | 7470.03 | 60.644 | 104.33 | 6326.99 |  | 1143.04
天棚工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
44 | 011301001001 | 天棚抹灰 (1)混凝土 (2)20mm、1:3水泥砂浆 | m2 | 128.185 | 35.37 | 4533.9 | 120.783 | 35.37 | 4272.09 |  | 261.81
44.1 | 10113001T | 天棚抹灰(水泥砂浆天棚 混凝土面 20mm现浇) | m2 | 128.185 | 35.37 | 4533.9 | 120.783 | 35.37 | 4272.09 |  | 261.81
|  | 本页小计： |  |  |  | 18150.78 |  |  | 16495.6 | 351.49 | 2006.67
分部分项工程量清单审核书
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 | [8 empty] | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
门窗工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
45 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 (1)锌合金平开门 | m2 | 2.2 | 658.53 | 1448.77 |  |  |  |  | 1448.77
45.1 | 10108017T | 铝合金门(锌合金平开门制作) | m2 | 2.2 | 572.64 | 1259.81 |  | 572.64 |  |  | 1259.81
45.2 | 10108019 | 铝合金门(锌合金平开门安装) | m2 | 2.2 | 85.89 | 188.96 |  | 85.89 |  |  | 188.96
46 | 010802004001 | 防盗门 (1)钢质防盗门 | m2 |  |  |  | 2.2 | 655 | 1441 | 1441
46.1 | 10108029T | 钢质防火、防盗门(钢质防盗门) | m2 |  |  |  | 2.2 | 655 | 1441 | 1441
其他装饰工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
47 | 040204001001 | 人行道整形碾压 (1)操场 | m2 | 83 | 1.56 | 129.48 | 83 | 1.04 | 86.32 |  | 43.16
47.1 | 40202002 | 路床(槽)整形(人行道整形碾压) | m2 | 83 | 1.56 | 129.48 |  | 1.56 |  |  | 129.48
47.2 | 40101042 | 人工平整场地、填土夯实、原土夯实(原土夯实 平地) | m2 |  |  |  | 83 | 1.04 | 86.32 | 86.32
48 | 040202011001 | 碎石 (1)10cm (2)碎石垫层 | m2 | 83 | 22.31 | 1851.73 | 83 | 22.31 | 1851.73
48.1 | 40202036 | 碎石底层(人工铺装 厚度10cm) | m2 | 83 | 22.31 | 1851.73 | 83 | 22.31 | 1851.73
49 | 040305001001 | 垫层 (1)10Cm (2)C15混凝土垫层 | m3 | 8.3 | 449 | 3726.7 | 8.3 | 449 | 3726.7
49.1 | 40305002T | C15基础(垫层 预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 8.3 | 449 | 3726.7 | 8.3 | 449 | 3726.7
|  | 本页小计： |  |  |  | 7156.68 |  |  | 7105.75 | 1441 | 1491.93
分部分项工程量清单审核书
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 | [8 empty] | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
50 | 040204002001 | 人行道块料铺设 (1)透水砖、100*200*50 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 83 | 116.28 | 9651.24 | 83 | 95.82 | 7953.06 |  | 1698.18
50.1 | 40204020T | 透水砖铺设(透水砖) | m2 | 83 | 116.28 | 9651.24 |  | 116.28 |  |  | 9651.24
50.2 | 40204020T | 透水砖铺设(透水砖) | m2 |  |  |  | 83 | 95.82 | 7953.06 | 7953.06
安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
51 | 030411001001 | 配管 (1)材质:PVC (2)规格:DN20 (3)名称:砖、混凝土结构 (4)配置形式:明配 | m | 61.383 | 12.58 | 772.2 | 40 | 12.58 | 503.2 |  | 269
51.1 | 30412179T | 砖、混凝土结构明配(外径≤20mm) | m | 61.383 | 12.58 | 772.2 | 40 | 12.58 | 503.2 |  | 269
52 | 030411004001 | 配线 (1)材质:铜芯线 (2)规格:WDZB-BYJ2.5 | m | 184.149 | 4.76 | 876.55 | 120 | 4.76 | 571.2 |  | 305.35
52.1 | 30413005T | 穿照明线(铜芯 WDZB-BYJ2.5) | 单线 | 184.149 | 4.76 | 876.55 | 120 | 4.76 | 571.2 |  | 305.35
53 | 030404034001 | 照明开关 (1)单控双联暗开关 | 个 | 2 | 17.35 | 34.7 | 2 | 17.35 | 34.7
53.1 | 30414284T | 单控双联暗开关 | 套 | 2 | 17.35 | 34.7 | 2 | 17.35 | 34.7
54 | 030412001001 | 普通灯具 (1)吸顶灯24W | 套 | 4 | 63.94 | 255.76 | 4 | 77.88 | 311.52 | 55.76
54. | 30414001T | 吸顶灯24W | 套 | 4 | 63.94 | 255.76 | 4 | 77.88 | 311.52 | 55.76
|  | 本页小计： |  |  |  | 11590.45 |  |  | 9373.68 | 55.76 | 2272.53
分部分项工程量清单审核书
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 | [8 empty] | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1
55 | 030411006003 | 接线盒 (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关盒) | 个 | 2 | 6.25 | 12.5 | 2 | 6.25 | 12.5
55.1 | 30413197 | 接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关盒) | 个 | 2 | 6.25 | 12.5 | 2 | 6.25 | 12.5
56 | 031002001001 | 管道支架 (1)管道支架制作、安装 | kg | 9.514 | 17.79 | 169.25 |  |  |  |  | 169.25
56.1 | 31011001 | 管道支架制作(单件重量100kg以内) | kg | 9.514 | 12.6 | 119.88 |  | 12.6 |  |  | 119.88
56.2 | 31011002 | 管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 9.514 | 5.19 | 49.38 |  | 5.19 |  |  | 49.38
57 | 030411006004 | 接线盒 (1)名称:接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 4 | 6.15 | 24.6 | 4 | 6.15 | 24.6
57.1 | 30413198 | 接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 4 | 6.15 | 24.6 | 4 | 6.15 | 24.6
|  | 本页小计： |  |  |  | 206.35 |  |  | 37.1 |  | 169.25
|  | 合 计： |  |  |  | 151843.18 |  |  | 134869.55 | 8114.64 | 25088.27

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)2(1)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
房屋建筑与装饰工程 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 (1)砖墙 (2)1.55m | m2 | 13.358 | 3.9 | 52.1 | 13.358 | 3.9 | 52.1
1.1 | 10117017 | 砌筑脚手架(里脚手架) | m2 | 13.358 | 3.9 | 52.1 | 13.358 | 3.9 | 52.1
混凝土工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011702001001 | 基础模板 (1)垫层 | m2 | 17.88 | 68.24 | 1220.13 | 4.32 | 68.24 | 294.8 |  | 925.33
2.1 | 10117035 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层) | m2 | 17.88 | 68.24 | 1220.13 | 4.32 | 68.24 | 294.8 |  | 925.33
3 | 011702001002 | 基础模板 (1)带形基础 | m2 | 24.8 | 66.25 | 1643 | 20.8 | 66.25 | 1378 |  | 265
3.1 | 10117036 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 带形基础) | m2 | 24.8 | 66.25 | 1643 | 20.8 | 66.25 | 1378 |  | 265
4 | 011702005001 | 基础梁模板 (1)矩形 | m2 | 43.12 | 60.97 | 2629.03 | 45.64 | 60.97 | 2782.67 | 153.64
4.1 | 10117041 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 无底模基础梁、地圈梁) | m2 | 43.12 | 60.97 | 2629.03 | 45.64 | 60.97 | 2782.67 | 153.64
5 | 011702002001 | 柱模板 (1)2.5m以内 (2)矩形 | m2 | 47.788 | 90.28 | 4314.3 | 53.4 | 90.28 | 4820.95 | 506.65
5.1 | 10117045T | 现浇混凝土胶合板模板(柱 独立矩形柱) 三层及以下的其他类建筑模板 | m2 | 47.788 | 90.28 | 4314.3 | 53.4 | 90.28 | 4820.95 | 506.65
6 | 011702014001 | 有梁板模板 (1)2.5m以内 | m2 | 158.096 | 105.14 | 16622.21 | 145.308 | 105.14 | 15277.68 |  | 1344.53
|  | 本页小计： |  |  |  | 26480.77 |  |  | 24606.2 | 660.29 | 2534.86
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
6.1 | 10117053T | 现浇混凝土胶合板模板(板 有梁板) 三层及以下的其他类建筑模板 | m2 | 158.096 | 105.14 | 16622.21 | 145.308 | 105.14 | 15277.68 |  | 1344.53
7 | 011702008001 | 圈梁模板 (1)50mm | m2 | 0.22 | 64.06 | 14.09 | 0.22 | 64.06 | 14.09
7.1 | 10117051 | 现浇混凝土胶合板模板(梁 圈梁) | m2 | 0.22 | 64.06 | 14.09 | 0.22 | 64.06 | 14.09
8 | 011702009001 | 过梁模板 (1)3.6米以内 | m2 |  |  |  | 1.032 | 104.17 | 107.5 | 107.5
8.1 | 10117052 | 现浇混凝土胶合板模板(梁 过梁) | m2 |  |  |  | 1.032 | 104.17 | 107.5 | 107.5
钢筋工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
金属构件工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外墙面工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
9 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 48.61 | 48.61 | 1 | 30.93 | 30.93 |  | 17.68
9.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 36.15 | 1.23 | 44.46 | 25.148 | 1.23 | 30.93 |  | 13.53
9.2 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 3.374 | 1.23 | 4.15 |  | 1.23 |  |  | 4.15
|  | 本页小计： |  |  |  | 62.7 |  |  | 152.52 | 107.5 | 17.68
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
|  | 合 计： |  |  |  | 26543.47 |  |  | 24758.72 | 767.79 | 2552.54

## 总价措施项目清单与计价审核表(1)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 1034 | 925 | -109
2 | 其他总价措施费 | 624 | 558 | -66
合 计 |  | 1658 | 1483 | -175

## 其他项目清单与计价审核汇总表(1)
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 8919 | 7981
2 | 专业工程暂估价 | 2000 | 2000
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 10919 | 9981 |  | ——

## 暂列金额审核明细表(1)
暂列金额审核明细表
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 8919 | 7981
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 8919 | 7981 |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表(1)
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 移植14棵灌木 | 2000 | 2000
合 计 |  | 2000 | 2000 |  | ——

## 总承包服务费计价审核表(1)
总承包服务费计价审核表
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计

## 人工、材料设备、机械汇总审核表(1)
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 | [9 empty] | 第1页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 58660.48 |  |  |  | 51907.38
二 |  | 材料
1 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 9.99 | 3.876 | 38.72 |  | 3.876
2 | 01010240 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ12 | t | 0.319 | 3460 | 1102.96 | 0.318 | 3460 |  | 1099.42
3 | 01010250 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ14 | t | 0.464 | 3372 | 1565.7 | 0.457 | 3372 |  | 1541.51
4 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 1.295 | 3265 | 4226.79 | 1.228 | 3265 |  | 4009.26
5 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 0.839 | 3637 | 3053.12 | 0.809 | 3637 |  | 2941.82
6 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 18.678 | 9.75 | 182.11 | 18.002 | 9.75 |  | 175.52
7 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 0.246 | 8.65 | 2.12 | 0.16 | 8.65 |  | 1.38
8 | 01090240 | 圆钢 | Φ6 | t | 0.096 | 3752 | 359.4 | 0.096 | 3752 |  | 359.4
9 | 01510020 | 锌合金型材 | 综合 | kg | 32.89 | 21.504 | 707.27 |  | 21.504
10 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 9.097 | 4.956 | 45.08 | 9.737 | 4.956 |  | 48.25
11 | 02190350 | 钢筋丝头保护帽 | 直径18 | 个 | 28.28 | 0.02 | 0.57 | 28.28 | 0.02 |  | 0.57
12 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 0.368 | 5.22 | 1.92 | 0.24 | 5.22 |  | 1.25
13 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 16.64 | 0.06 | 1 | 16.64 | 0.06 |  | 1
14 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 204.59 | 0.1 | 20.46 | 133.32 | 0.1 |  | 13.33
15 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 4.16 | 0.39 | 1.62 | 4.16 | 0.39 |  | 1.62
16 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 4.66 | 8.37 | 39 | 4.413 | 8.37 |  | 36.94
17 | 03015340 | 膨胀螺栓 |  | kg | 0.218 | 7.88 | 1.72 |  | 7.88
18 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 17.067 | 0.93 | 15.87 | 17.067 | 0.93 |  | 15.87
19 | 03016890 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | 综合 | kg | 0.291 | 6.15 | 1.79 |  | 6.15
20 | 03130620 | 焊剂 |  | kg | 1.944 | 4.89 | 9.51 | 1.944 | 4.89 |  | 9.51
21 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 1.524 | 5.13 | 7.82 | 1.032 | 5.13 |  | 5.29
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 | [9 empty] | 第2页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 03130820 | 冲击钻头 | Φ10～20 | 个 | 0.093 | 11.06 | 1.03 |  | 11.06
23 | 03130860 | 冲击钻头 | Φ14 | 个 | 0.249 | 10.35 | 2.57 | 0.249 | 10.35 |  | 2.57
24 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 0.257 | 0.44 | 0.11 | 0.257 | 0.44 |  | 0.11
25 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 0.614 | 0.23 | 0.14 | 0.4 | 0.23 |  | 0.09
26 | 03131240 | 尼龙砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.006 | 2.11 | 0.01 |  | 2.11
27 | 03131270 | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.108 | 8.88 | 0.96 |  | 8.88
28 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 217.095 | 0.04 | 8.68 | 147.6 | 0.04 |  | 5.9
29 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 0.139 | 0.88 | 0.12 | 0.139 | 0.88 |  | 0.12
30 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.442 | 7.1 | 3.14 |  | 7.1
31 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 0.368 | 42.48 | 15.65 | 0.24 | 42.48 |  | 10.2
32 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 10.946 | 13.82 | 151.27 | 10.552 | 13.82 |  | 145.82
33 | 03210110 | 不锈钢装饰盖 | Φ63 | 个 |  | 1.33 |  |  | 1.33
34 | 03230110 | 螺纹套筒 | Φ18 | 个 | 14.14 | 1.59 | 22.48 | 14.14 | 1.59 |  | 22.48
35 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 404.302 | 0.313 | 126.55 | 141.518 | 0.313 |  | 44.3
36 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg |  |  |  | 212.612 | 0.34 |  | 72.29
37 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 16576.358 | 0.322 | 5337.59 | 18401.345 | 0.322 |  | 5925.23
38 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 2151.881 | 0.28 | 602.53 | 1312.334 | 0.28 |  | 367.45
39 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 705.712 | 0.28 | 197.6 |  | 0.28
40 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.005 | 200.92 | 0.97 |  | 200.92
41 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 |  |  |  |  | 107.86
42 | 04030200 | 天然中砂 |  | m3 | 5.42 | 161.8 | 876.94 |  | 161.8
43 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 39.006 | 102.96 | 4016.06 | 46.115 | 102.96 |  | 4748.03
44 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 5.887 | 72.72 | 428.11 | 1.892 | 72.72 |  | 137.56
45 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 3.891 | 91.19 | 354.81 |  | 91.19
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 | [9 empty] | 第3页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 |  |  |  | 3.281 | 83.35 |  | 273.44
47 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 11.248 | 83.35 | 937.52 | 10.745 | 83.35 |  | 895.6
48 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 21.254 | 83.35 | 1771.54 | 26.342 | 83.35 |  | 2195.57
49 | 04050290 | 碎石 | Φ20-40 | m3 | 23.404 | 83.35 | 1950.72 | 11.006 | 83.35 |  | 917.33
50 | 04050400 | 碎石现场 | Φ≤40 | m3 |  |  |  | 10.3 | 83.35 |  | 858.5
51 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 371.232 | 0.18 | 66.82 |  | 0.18
52 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 3004.994 | 0.21 | 631.05 | 3732.075 | 0.21 |  | 783.74
53 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 0.066 | 29.01 | 1.93 | 0.071 | 29.01 |  | 2.06
54 | 04130390 | 透水砖 | 5cm | m2 | 84.66 | 45.79 | 3876.58 |  | 45.79
55 | 04130390 | 透水砖 | 5cm | m2 |  | 45.79 |  | 84.66 | 40 |  | 3386.4
56 | 04130540 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 210.196 | 0.41 | 86.18 | 224.7 | 0.41 |  | 92.13
57 | 04130570 | 烧结煤矸石多孔砖 | 190×190×90 MU7.5 | 块 | 1584.397 | 0.71 | 1124.92 | 1693.724 | 0.71 |  | 1202.54
58 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 51.645 | 0.99 | 51.13 | 49.648 | 0.99 |  | 49.15
59 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 2.236 | 1379 | 3083.71 | 2.113 | 1379 |  | 2913.38
60 | 06050010 | 钢化玻璃 | δ6 | m2 |  | 57.2 |  |  | 57.2
61 | 11000001 | 防盗门 |  | m2 |  |  |  | 2.152 | 486 |  | 1045.78
62 | 13010070 | 醇酸清漆 |  | kg | 19.819 | 12.58 | 249.32 | 16.786 | 12.58 |  | 211.17
63 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 146.15 | 1.02 | 149.07 | 123.787 | 1.02 |  | 126.26
64 | 13030650 | 无溶剂聚氨脂自流平 |  | kg | 334.354 | 29.42 | 9836.69 | 157.018 | 29.42 |  | 4619.48
65 | 13030660 | 真石漆 |  | kg | 297.856 | 5.78 | 1721.61 | 252.279 | 5.78 |  | 1458.17
66 | 13030670 | 真石面漆 |  | kg | 22.339 | 16.9 | 377.53 | 18.921 | 16.9 |  | 319.76
67 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 16.309 | 2.96 | 48.27 |  | 2.96
68 | 13330070 | SBS改性沥青玻璃布胎防水卷材(铝箔) | 3 | m2 | 108.956 | 19.57 | 2132.27 | 108.956 | 19.57 |  | 2132.27
69 | 13330090 | 三元乙丙橡胶卷材 |  | m2 | 12.402 | 12.83 | 159.12 | 11.648 | 12.83 |  | 149.45
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 | [9 empty] | 第4页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
70 | 13350310 | 嵌缝油膏 | CSPE 330mL | 支 | 46.168 | 5.76 | 265.93 | 46.168 | 5.76 |  | 265.93
71 | 13350630 | 聚合物复合改性沥青防水涂料 |  | kg | 316.579 | 6.23 | 1972.29 | 316.579 | 6.23 |  | 1972.29
72 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 2.708 | 11.95 | 32.36 |  | 11.95
73 | 13410030 | 嵌缝料 |  | kg | 24.706 | 4.47 | 110.44 | 23.845 | 4.47 |  | 106.59
74 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 0.921 | 10 | 9.21 | 0.6 | 10 |  | 6
75 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg | 0.041 | 5.54 | 0.23 |  | 5.54
76 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 0.121 | 6.64 | 0.8 | 0.121 | 6.64 |  | 0.8
77 | 14350080 | 醇酸漆稀释剂 |  | kg | 2.234 | 6.68 | 14.92 | 1.892 | 6.68 |  | 12.64
78 | 14350440 | 膨胀剂 |  | kg | 469.693 | 0.71 | 333.48 | 448.692 | 0.71 |  | 318.57
79 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 12.102 | 3.57 | 43.2 |  | 3.57
80 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 181.631 | 3.57 | 648.42 | 213.289 | 3.57 |  | 761.44
81 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 0.25 | 4.01 | 1 |  | 4.01
82 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 0.084 | 21.35 | 1.79 |  | 21.35
83 | 14410070 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 3.342 | 8.85 | 29.57 |  | 8.85
84 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 1.012 | 12.96 | 13.12 |  | 12.96
85 | 14410260 | 胶合剂 |  | kg | 0.013 | 13.35 | 0.17 | 0.013 | 13.35 |  | 0.17
86 | 14410430 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 0.081 | 14.76 | 1.19 | 0.081 | 14.76 |  | 1.19
87 | 14410760 | 粘合剂 | 507 | kg | 0.061 | 7.56 | 0.46 | 0.04 | 7.56 |  | 0.3
88 | 15010510 | 橡胶石棉垫圈 | δ4 | kg | 0.972 | 5.73 | 5.57 | 0.972 | 5.73 |  | 5.57
89 | 15230120 | 阻火带 | 75～500mm | m | 31.865 | 24.34 | 775.59 | 31.661 | 24.34 |  | 770.62
90 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 0.118 | 4.167 | 0.49 | 0.118 | 4.167 |  | 0.49
91 | 17050030 | 不锈钢管 | 304 | t | 0.305 | 17254 | 5261.09 | 0.305 | 17254 |  | 5261.09
92 | 17251260 | 硬聚氯乙烯管 | Φ15 | m | 45.702 | 2.44 | 111.51 | 44.213 | 2.44 |  | 107.88
93 | 17253130 | 塑料排水管 | Φ50 | m | 9.715 | 5.75 | 55.86 | 9.715 | 5.75 |  | 55.86
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 | [9 empty] | 第5页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
94 | 18091870 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ50 | 个 | 6.624 | 2.52 | 16.69 | 6.624 | 2.52 |  | 16.69
95 | 18250020 | 成品管卡 |  | 套 | 17.398 | 1.06 | 18.44 | 17.398 | 1.06 |  | 18.44
96 | 25070140 | 吸顶灯（含LED光源） | Φ350 24W | 套 |  |  |  | 4.04 | 45.36 |  | 183.25
97 | 26050260 | 单控双联暗开关 |  | 个 | 2.04 | 6.23 | 12.71 | 2.04 | 6.23 |  | 12.71
98 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.552 | 3.54 | 1.96 | 0.36 | 3.54 |  | 1.27
99 | 28000010 | 穿照明线(铜芯 | WDZB-BYJ2.5) | m | 213.613 | 2.43 | 519.08 | 139.2 | 2.43 |  | 338.26
100 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 2.748 | 1.68 | 4.62 | 2.748 | 1.68 |  | 4.62
101 | 29060930 | 刚性阻燃管 | PVC20 | m | 65.066 | 1.42 | 92.39 | 42.4 | 1.42 |  | 60.21
102 | 29061390 | 难燃塑料管接头 | 20 | 个 | 12.89 | 0.15 | 1.93 | 8.4 | 0.15 |  | 1.26
103 | 29061470 | 难燃塑料管卡子 | 20 | 个 | 103.123 | 0.13 | 13.41 | 67.2 | 0.13 |  | 8.74
104 | 29061540 | 难燃塑料管三通 | 20 | 个 | 1.964 | 0.22 | 0.43 | 1.28 | 0.22 |  | 0.28
105 | 29061610 | 难燃塑料管伸缩接头 | 20 | 个 | 1.289 | 3.97 | 5.12 | 0.84 | 3.97 |  | 3.33
106 | 29061680 | 难燃塑料管弯头 | 20 | 个 | 1.289 | 0.31 | 0.4 | 0.84 | 0.31 |  | 0.26
107 | 29061950 | 塑料管塑料护口 | 20 | 个 | 11.4 | 0.06 | 0.68 | 11.4 | 0.06 |  | 0.68
108 | 29061960 | 塑料管塑料护口 | 25 | 个 | 1.24 | 0.09 | 0.11 | 1.24 | 0.09 |  | 0.11
109 | 29061970 | 塑料管塑料护口 | 32 | 个 | 0.124 | 0.16 | 0.02 | 0.124 | 0.16 |  | 0.02
110 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 4.06 | 0.32 | 1.3 | 4.06 | 0.32 |  | 1.3
111 | 29110200 | 难燃型聚氯乙烯灯头盒 |  | 个 | 4.08 | 1.47 | 6 | 4.08 | 1.47 |  | 6
112 | 29110210 | 难燃型聚氯乙烯开关盒 |  | 个 | 2.04 | 1.38 | 2.82 | 2.04 | 1.38 |  | 2.82
113 | 33410290 | 成套金属盖板 | QAHP、QBC平面型 4mm厚 | m | 32.177 | 132.74 | 4271.2 | 20.394 | 132.74 |  | 2707.1
114 | 33410300 | 成套金属盖板 | LAHP、LBC转角型 4mm厚 | m |  |  |  | 11.577 | 123.89 |  | 1434.3
115 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 4.385 | 0.616 | 2.7 | 0.265 | 0.616 |  | 0.16
116 | 34110080 | 水 |  | m3 | 1.707 | 5.39 | 9.2 | 0.599 | 5.39 |  | 3.23
117 | 34110080 | 水 |  | m3 | 23.994 | 3.2 | 76.78 | 14.53 | 3.2 |  | 46.49
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 | [9 empty] | 第6页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
118 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 74.697 | 32.02 | 2391.79 | 69.748 | 32.02 |  | 2233.32
119 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 6.228 | 5.31 | 33.07 | 5.964 | 5.31 |  | 31.67
120 | 35030030 | 固定底座 |  | 个.月 | 145.417 | 0.62 | 90.16 | 133.654 | 0.62 |  | 82.87
121 | 35030050 | 可调托座 |  | 个.月 | 145.417 | 1.15 | 167.23 | 134.785 | 1.15 |  | 155
122 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 4.999 | 128.32 | 641.41 | 4.894 | 128.32 |  | 628.04
123 | 35030190 | 扣件 |  | 个 | 0.044 | 10.62 | 0.47 | 0.044 | 10.62 |  | 0.47
124 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 1323.994 | 0.27 | 357.48 | 1290.638 | 0.27 |  | 348.47
125 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.001 | 2119 | 2.83 | 0.001 | 2119 |  | 2.83
126 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 1089.984 | 1 | 185.63 | 29.819 | 1 |  | 29.82
127 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 1627.766 | 1 | 1627.77 | 1477.577 | 1 |  | 1477.58
128 | 49010320 | 小五金费用 |  | 元 | 168.048 | 1 | 168.05 |  | 1
129 | 80010030 | 水泥砂浆 | 1:2.5(32.5) | m3 | 0.005 | 357.703 | 1.7 |  | 357.703
130 | 80010310 | 聚合物水泥砂浆 |  | m3 | 0.072 | 384.62 | 27.54 | 0.061 | 384.62 |  | 23.32
131 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 2.552 | 290.6 | 741.68 | 2.552 | 290.6 |  | 741.68
132 | 80010460 | 现拌抹灰砂浆 | 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.884 | 501.443 | 443.5 |  | 501.443
133 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.997 | 254.443 | 508.24 | 1.997 | 254.443 |  | 508.24
134 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 2.968 | 277.763 | 824.47 | 2.957 | 277.763 |  | 821.43
135 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 2.769 | 248.783 | 688.83 | 2.609 | 248.783 |  | 649.05
136 | 80010680 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.121 | 314.68 | 38.19 | 0.121 | 314.68 |  | 38.19
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 | [9 empty] | 第7页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
137 | 80050150 | 现拌混合砂浆 | M5(42.5) | m3 | 0.632 | 151.509 | 95.81 | 0.676 | 151.509 |  | 102.42
138 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.268 | 471.086 | 126.08 | 0.094 | 471.086 |  | 44.39
139 | 80213465 | 预拌非泵送细石混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 6.156 | 352.3 | 2168.9 | 5.191 | 352.3 |  | 1828.76
140 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 13.943 | 327.94 | 4572.51 | 11.697 | 327.94 |  | 3835.88
141 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 |  |  |  | 9.444 | 343.86 |  | 3247.24
142 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 18.805 | 359.05 | 6751.95 | 19.488 | 359.05 |  | 6997.09
143 | 80214750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 17.439 | 382.02 | 6661.92 | 16.659 | 382.02 |  | 6364.05
144 | 80216185 | 预拌混凝土 | 4.5MPa | m3 | 9.49 | 299.15 | 2839.01 |  | 299.15
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 |  |  |  | 0.066 | 1497.986 |  | 98.59
2 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 |  |  |  | 0.355 | 771.114 |  | 273.64
3 | 99050010 | 电动滚筒式混凝土搅拌机 | 出料容量400L | 台班 | 0.711 | 231.284 | 164.45 | 0.458 | 231.284 |  | 106
4 | 99050090 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量500L | 台班 | -0.185 | 335.572 | -61.98 | -0.142 | 335.572 |  | -47.64
5 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 2.121 | 148.203 | 314.37 | 1.967 | 148.203 |  | 291.53
6 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 0.624 | 16.901 | 10.54 |  | 16.901
7 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 0.624 | 22.356 | 13.94 |  | 22.356
8 | 99050740 | 平板式混凝土振捣器 |  | 台班 | 0.347 | 8.97 | 3.11 | 0.326 | 8.97 |  | 2.92
9 | 99050880 | 混凝土抹平机 | 功率 5.5kW | 台班 | 0.19 | 20.768 | 3.94 | 0.181 | 20.768 |  | 3.77
10 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.047 |  | 42.1 | 0.121 | 900.546 |  | 109.12
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 | [9 empty] | 第8页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
11 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.768 | 573.225 | 440.47 | 0.719 | 573.225 |  | 412.11
12 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.438 |  | 273.37 | 2.379 | 624.386 |  | 1485.12
13 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 0.079 | 772.953 | 60.71 |  | 772.953
14 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.048 | 507.863 | 24.2 | 0.022 | 507.863 |  | 11.38
15 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.321 | 762.68 | 244.71 | 0.125 | 762.68 |  | 94.95
16 | 99130220 | 手扶振动压实机 | 工作质量1t | 台班 | 0.141 | 74.847 | 10.56 |  | 74.847
17 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 |  |  |  | 0.767 | 27.16 |  | 20.82
18 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.244 | 28.86 | 7.03 | 0.236 | 28.86 |  | 6.8
19 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.304 | 37.412 | 11.39 | 0.294 | 37.412 |  | 10.99
20 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.721 | 23.266 | 16.78 | 0.695 | 23.266 |  | 16.18
21 | 99190190 | 立式钻床 | 钻孔直径25mm | 台班 | 0.075 | 6.191 | 0.47 |  | 6.191
22 | 99190220 | 台式钻床 | 钻孔直径16mm | 台班 | 0.029 | 3.744 | 0.11 |  | 3.744
23 | 99190800 | 管子切断机 | Φ150 | 台班 | 6.336 | 30.788 | 195.07 | 6.336 | 30.788 |  | 195.07
24 | 99190850 | 螺栓套丝机 | Φ39 | 台班 | 1.96 | 23.878 | 46.8 | 1.96 | 23.878 |  | 46.8
25 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 1.183 | 22.908 | 27.11 | 1.063 | 22.908 |  | 24.36
26 | 99230050 | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.073 | 5.46 | 0.4 |  | 5.46
27 | 99230110 | 电动打磨机 |  | 台班 | 3.564 | 12.67 | 45.16 | 3.564 | 12.67 |  | 45.16
28 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 |  |  |  | 0.009 | 51.747 |  | 0.47
29 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 0.912 | 79.535 | 72.55 | 0.879 | 79.535 |  | 69.94
30 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.223 | 97.012 | 21.63 | 0.215 | 97.012 |  | 20.85
31 | 99250210 | 氩弧焊机 | 电流500A | 台班 | 3.564 | 84.341 | 300.59 | 3.564 | 84.341 |  | 300.59
32 | 99250310 | 电渣焊机 | 电流1000A | 台班 | 0.72 | 145.077 | 104.46 | 0.72 | 145.077 |  | 104.46
33 | 99250355 | 点焊机 | 容量75kV·A | 台班 | 0.1 | 119.094 | 11.85 | 0.1 | 119.094 |  | 11.85
34 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 0.264 | 60.84 | 16.09 |  | 60.84
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：田径场主席台延伸拓展建设项目 单体建筑 | [9 empty] | 第9页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
35 | 99430180 | 电动空气压缩机 | 排气量1m3/min | 台班 | 0.237 | 45.366 | 10.77 | 0.206 | 45.366 |  | 9.32
36 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.001 | 30.148 | 0.03 | 0.001 | 30.148 |  | 0.03
37 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 41.873 | 1 | 41.87 | 33.983 | 1 |  | 33.98
38 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.091 | 15.535 | 1.42 | 0.088 | 15.535 |  | 1.37