## 封面
工程审核书
建设单位： | 福建水利电力职业技术学院
工程名称： | 黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 177080 | 元
送审造价： | 189475 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2024年05月23日

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单体建筑 | 76529 | 76327 | 346 |  |  | -202
2 | 安装工程 | 112946 | 100753 | 321 |  |  | -12193
合 计 |  | 189475 | 177080 | 667 |  |  | -12395

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 单体建筑 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 76529 | 76327 | 346 |  |  | -202
合 计 |  | 76529 | 76327 | 346 |  |  | -202
单项工程造价审核汇总表
工程名称:黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 安装工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | A栋安装工程 | 32270 | 27068 | 123 |  |  | -5202
2 | B栋安装工程 | 6606 | 6694 | 30 |  |  | 88
3 | 实训室安装工程 | 42592 | 35608 | 162 |  |  | -6984
4 | 水院李冰楼一层金工教室安装工程 | 31478 | 31383 | 6 |  |  | -95
合 计 |  | 112946 | 100753 | 321 |  |  | -12193

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 67405 | 68349 | 944
1.1 | 李冰楼一层金工教室改造 | 28813 | 29848 | 1035
1.2 | 黄历教学点A栋楼改造 | 21610 | 25633 | 4023
1.3 | 黄历教学点B栋楼改造 | 10181 | 7560 | -2621
1.4 | 黄历教学点音体室改造 | 6801 | 5308 | -1493
2 | 措施项目费 | 5500 | 4344 | -1156
2.1 | 总价措施项目费 | 427 | 425 | -2
2.1.1 | 安全文明施工费 | 348 | 346 | -2
2.1.2 | 其他总价措施费 | 79 | 79
2.2 | 单价措施项目费 | 5073 | 3919 | -1154
3 | 其他项目费 | 3624 | 3634 | 10
3.1 | 暂列金额 | 3624 | 3634 | 10
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 76529 | 76327 | -202
单位工程审核汇总表
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 安装工程 A栋安装工程 |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 30561 | 25143 | -5418
1.1 | 电气工程 | 29630 | 24376 | -5254
1.2 | 弱电工程 | 931 | 767 | -164
2 | 措施项目费 | 180 | 636 | 456
2.1 | 总价措施项目费 | 180 | 151 | -29
2.1.1 | 安全文明施工费 | 146 | 123 | -23
2.1.2 | 其他总价措施费 | 34 | 28 | -6
2.2 | 单价措施项目费 |  | 485 | 485
3 | 其他项目费 | 1529 | 1289 | -240
3.1 | 暂列金额 | 1529 | 1289 | -240
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 32270 | 27068 | -5202
单位工程审核汇总表
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 安装工程 B栋安装工程 |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 6256 | 6127 | -129
1.1 | 电气工程 | 5972 | 5839 | -133
1.2 | 弱电工程 | 284 | 288 | 4
2 | 措施项目费 | 37 | 248 | 211
2.1 | 总价措施项目费 | 37 | 37
2.1.1 | 安全文明施工费 | 30 | 30
2.1.2 | 其他总价措施费 | 7 | 7
2.2 | 单价措施项目费 |  | 211 | 211
3 | 其他项目费 | 313 | 319 | 6
3.1 | 暂列金额 | 313 | 319 | 6
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 6606 | 6694 | 88
单位工程审核汇总表
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 安装工程 实训室安装工程 |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 40337 | 33216 | -7121
1.1 | 电气工程 | 40337 | 33216 | -7121
2 | 措施项目费 | 238 | 696 | 458
2.1 | 总价措施项目费 | 238 | 199 | -39
2.1.1 | 安全文明施工费 | 194 | 162 | -32
2.1.2 | 其他总价措施费 | 44 | 37 | -7
2.2 | 单价措施项目费 |  | 497 | 497
3 | 其他项目费 | 2017 | 1696 | -321
3.1 | 暂列金额 | 2017 | 1696 | -321
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 42592 | 35608 | -6984
单位工程审核汇总表
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 安装工程 水院李冰楼一层金工教室安装工程 |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 1399 | 1254 | -145
1.1 | 电气工程 | 1399 | 1254 | -145
2 | 措施项目费 | 9 | 63 | 54
2.1 | 总价措施项目费 | 9 | 7 | -2
2.1.1 | 安全文明施工费 | 7 | 6 | -1
2.1.2 | 其他总价措施费 | 2 | 1 | -1
2.2 | 单价措施项目费 |  | 56 | 56
3 | 其他项目费 | 30070 | 30066 | -4
3.1 | 暂列金额 | 70 | 66 | -4
3.2 | 专业工程暂估价 | 30000 | 30000
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 31478 | 31383 | -95

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)2
分部分项工程量清单审核书
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 | [8 empty] | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单体建筑 | [11 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
李冰楼一层金工教室改造 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 050101009001 | 种植土回(换)填 (1)种植土 (2)300mm | m3 | 30 | 50.38 | 1511.4 | 30 | 50.38 | 1511.4
1.1 | 50101002T | 绿地整理(回填土) | m3 | 30 | 50.38 | 1511.4 | 30 | 50.38 | 1511.4
2 | 050101010001 | 整理绿化用地 | m2 |  |  |  | 100 | 5.07 | 507 | 507
2.1 | 50101001 | 绿地整理(整理绿化地) | m2 |  |  |  | 100 | 5.07 | 507 | 507
3 | 050102012001 | 铺种草皮 | m2 |  |  |  | 100 | 28.8 | 2880 | 2880
3.1 | 50101162 | 草皮类(铺植草皮 满铺) | m2 |  |  |  | 100 | 12.71 | 1271 | 1271
3.2 | 50102121T | 草坪类(草坪 满铺) 地栽苗成活养护期半年日常养护期半年 | m2 |  |  |  | 100 | 16.09 | 1609 | 1609
4 | 041001001001 | 拆除路面 (1)透水砖 | m2 | 4 | 3.23 | 12.92 | 4 | 3.23 | 12.92
4.1 | 40104022 | 拆除人行道(普透水砖 平铺) | m2 | 4 | 3.23 | 12.92 | 4 | 3.23 | 12.92
5 | 040204002001 | 人行道块料铺设 (1)透水砖、300*600*60 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 4 | 119.43 | 477.72 | 4 | 119.43 | 477.72
5.1 | 40204020T | 透水砖铺设(透水砖) | m2 | 4 | 119.43 | 477.72 | 4 | 119.43 | 477.72
6 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 (1)实心砖 | m3 | 11.775 | 144.62 | 1702.9 | 11.775 | 144.62 | 1702.9
6.1 | 10116001 | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) | m3 | 11.775 | 144.62 | 1702.9 | 11.775 | 144.62 | 1702.9
7 | 010103002003 | 余方弃置 (1)砖渣、砼渣 | m3 |  |  |  | 18.023 | 96.05 | 1731.11 | 1731.11
|  | 本页小计： |  |  |  | 3704.94 |  |  | 8823.05 | 5118.11
分部分项工程量清单审核书
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 | [8 empty] | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)10KM
7.1 | 10101128 | 人工装、运石碴(人工装车 石碴) | m3 |  |  |  | 18.023 | 27.49 | 495.45 | 495.45
7.2 | 10101154T | 自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距10km以内) | m3 |  |  |  | 18.023 | 68.56 | 1235.66 | 1235.66
8 | 010103002002 | 余方弃置 | m3
9 | 01B001 | 模板 (1)模板、1220*2440*18、按使用3次摊销 | m2 | 101.211 | 47.38 | 4795.38 | 101.211 | 15.79 | 1598.12 |  | 3197.26
9.1 | 101BC001T | 模板 | m2 | 101.211 | 47.38 | 4795.38 | 101.211 | 15.79 | 1598.12 |  | 3197.26
10 | 01B002 | 双膜彩条塑料布 (1)双膜彩条塑料布、75克 | m2 | 75.294 | 1.53 | 115.2 | 75.294 | 1.2 | 90.35 |  | 24.85
10.1 | 101BC002T | 双膜彩条塑料布 | m2 | 75.294 | 1.53 | 115.2 | 75.294 | 1.2 | 90.35 |  | 24.85
11 | 01B003 | 地面保护膜 (1)地面保护膜、1.5mm | m2 | 65 | 2.8 | 182 | 65 | 2.8 | 182
11.1 | 101BC003T | 地面保护膜 | m2 | 65 | 2.8 | 182 | 65 | 2.8 | 182
墙面
12 | 011608001003 | 铲除油漆涂料面 (1)原墙体面漆 | m2 | 154.309 | 4.77 | 736.05 | 143.461 | 4.77 | 684.31 |  | 51.74
12.1 | 10116083 | 铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) | m2 | 154.309 | 4.77 | 736.05 | 143.461 | 4.77 | 684.31 |  | 51.74
13 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 (1)内墙 (2)腻子粉、2遍 (3)白色水泥漆、2遍 | m2 | 154.309 | 28.51 | 4399.35 | 143.461 | 28.51 | 4090.07 |  | 309.28
13.1 | 10114133T | 水泥漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 154.309 | 28.51 | 4399.35 | 143.461 | 28.51 | 4090.07 |  | 309.28
|  | 本页小计： |  |  |  | 10227.98 |  |  | 6644.85 |  | 3583.13
分部分项工程量清单审核书
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 | [8 empty] | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
天棚
14 | 011608001004 | 铲除油漆涂料面 (1)原天棚抹灰面 | m2 | 397.432 | 4.77 | 1895.75 | 384.082 | 4.77 | 1832.07 |  | 63.68
14.1 | 10116083 | 铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) | m2 | 397.432 | 4.77 | 1895.75 | 384.082 | 4.77 | 1832.07 |  | 63.68
15 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 (1)天棚 (2)腻子粉、2遍 (3)白色水泥漆、2遍 | m2 | 397.432 | 32.67 | 12984.1 | 384.082 | 32.67 | 12547.96 |  | 436.14
15.1 | 10114134T | 水泥漆(室内 天棚面 二遍) | m2 | 397.432 | 32.67 | 12984.1 | 384.082 | 32.67 | 12547.96 |  | 436.14
黄历教学点A栋楼改造 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面
16 | 011101005002 | 自流坪楼地面 (1)水性环氧地坪漆、2mm | m2 | 167.488 | 90.9 | 15224.66 | 167.488 | 67.65 | 11330.56 |  | 3894.1
16.1 | 10111028 | 无溶剂环氧树脂自流平楼地面(4mm厚) | m2 | 167.488 | 90.9 | 15224.66 |  | 90.9 |  |  | 15224.66
16.2 | 10111028T | 无溶剂环氧树脂自流平楼地面(2mm厚) | m2 |  |  |  | 167.488 | 67.65 | 11330.56 | 11330.56
墙面
17 | 011608001005 | 铲除油漆涂料面 (1)原墙体面漆 | m2 | 169.353 | 4.77 | 807.81 | 169.353 | 4.77 | 807.81
17.1 | 10116083 | 铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) | m2 | 169.353 | 4.77 | 807.81 | 169.353 | 4.77 | 807.81
18 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 (1)聚氨脂防水涂膜2mm厚、教室2教室3 | m2 |  |  |  | 169.353 | 46.75 | 7917.25 | 7917.25
18. | 10109083 | 涂料防水(聚氨脂防水涂膜2mm厚 | m2 |  |  |  | 169.353 | 46.75 | 7917.25 | 7917.25
|  | 本页小计： |  |  |  | 30912.32 |  |  | 34435.65 | 7917.25 | 4393.92
分部分项工程量清单审核书
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 | [8 empty] | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 |  | 立面)
19 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 (1)内墙 (2)腻子粉、2遍 (3)白色水泥漆、2遍 | m2 | 169.353 | 28.51 | 4828.25 | 169.353 | 28.51 | 4828.25
19.1 | 10114133T | 水泥漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 169.353 | 28.51 | 4828.25 | 169.353 | 28.51 | 4828.25
天棚
20 | 011608001006 | 铲除油漆涂料面 (1)原天棚抹灰面 | m2 | 15.2 | 4.77 | 72.5 | 15.2 | 4.77 | 72.5
20.1 | 10116083 | 铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) | m2 | 15.2 | 4.77 | 72.5 | 15.2 | 4.77 | 72.5
21 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 (1)天棚 (2)腻子粉、2遍 (3)白色水泥漆、2遍 | m2 | 15.2 | 32.67 | 496.58 | 15.2 | 32.67 | 496.58
21.1 | 10114134T | 水泥漆(室内 天棚面 二遍) | m2 | 15.2 | 32.67 | 496.58 | 15.2 | 32.67 | 496.58
屋面
22 | 011607003002 | 屋面附着层拆除 (1)拆除屋面(铲除卷材防水层 无砂石保护层) | m2 | 2.1 | 8.08 | 16.97 | 2.1 | 8.08 | 16.97
22.1 | 10116069 | 拆除屋面(铲除卷材防水层 无砂石保护层) | m2 | 2.1 | 8.08 | 16.97 | 2.1 | 8.08 | 16.97
23 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 (1)20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 2.1 | 24.33 | 51.09 | 2.1 | 24.33 | 51.09
23.1 | 10111002T | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 20mm厚) | m2 | 2.1 | 24.33 | 51.09 | 2.1 | 24.33 | 51.09
|  | 本页小计： |  |  |  | 5465.39 |  |  | 5465.39
分部分项工程量清单审核书
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 | [8 empty] | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
24 | 010902001001 | 屋面卷材防水 (1)3厚SBS防水卷材 (2)一层 (3)热熔法 | m2 | 2.1 | 53.22 | 111.76 | 2.1 | 53.22 | 111.76
24.1 | 10109045 | 卷材防水(改性沥青卷材 热熔法一层 平面) | m2 | 2.1 | 53.22 | 111.76 | 2.1 | 53.22 | 111.76
黄历教学点B栋楼改造 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面
25 | 011101005003 | 自流坪楼地面 (1)水性环氧地坪漆、2mm | m2 | 112 | 90.9 | 10180.8 | 111.75 | 67.65 | 7559.89 |  | 2620.91
25.1 | 10111028 | 无溶剂环氧树脂自流平楼地面(4mm厚) | m2 | 112 | 90.9 | 10180.8 |  | 90.9 |  |  | 10180.8
25.2 | 10111028T | 无溶剂环氧树脂自流平楼地面(2mm厚) | m2 |  |  |  | 111.75 | 67.65 | 7559.89 | 7559.89
黄历教学点音体室改造 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面
26 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 (1)金刚板 | m2 | 10 | 4.37 | 43.7 | 10 | 4.37 | 43.7
26.1 | 10116043 | 拆除地面装饰层(拆除木地板面层 不带龙骨) | m2 | 10 | 4.37 | 43.7 | 10 | 4.37 | 43.7
27 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 (1)金刚板 | m2 | 10 | 92.15 | 921.5 | 10 | 92.15 | 921.5
27.1 | 10111085 | 木地板(条形复合地板（成品安装） 铺在水泥地面上) | m2 | 10 | 92.15 | 921.5 | 10 | 92.15 | 921.5
墙裙
28 | 011101005004 | 自流坪楼地面 (1)水性环氧地坪漆、2mm | m2 | 64.2 | 90.9 | 5835.78 | 64.2 | 67.65 | 4343.13 |  | 1492.65
|  | 本页小计： |  |  |  | 17093.54 |  |  | 12979.98 |  | 4113.56
分部分项工程量清单审核书
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 | [8 empty] | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
28.1 | 10111028 | 无溶剂环氧树脂自流平楼地面(4mm厚) | m2 | 64.2 | 90.9 | 5835.78 |  | 90.9 |  |  | 5835.78
28.2 | 10111028T | 无溶剂环氧树脂自流平楼地面(2mm厚) | m2 |  |  |  | 64.2 | 67.65 | 4343.13 | 4343.13
安装工程 | [11 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
A栋安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
29 | 030411005001 | 接线箱 (1)名称:不锈钢设备控制箱（内设开关）、CB | 个 | 7 | 375.67 | 2629.69 | 7 | 375.67 | 2629.69
29.1 | 30413184T | 不锈钢设备控制箱（内设开关） | 个 | 7 | 375.67 | 2629.69 | 7 | 375.67 | 2629.69
30 | 030411001017 | 配管 (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC50 (3)名称:砖、混凝土结构 (4)配置形式:明配 | m | 228.646 | 49.8 | 11386.57 | 190.846 | 49.8 | 9504.13 |  | 1882.44
30.1 | 30412028 | 钢管敷设(砖、混凝土结构明配 公称直径≤50mm) | m | 228.646 | 49.8 | 11386.57 | 190.846 | 49.8 | 9504.13 |  | 1882.44
31 | 031002001007 | 管道支架 (1)材质:管道支架制作、安装 | kg | 52.817 | 18.28 | 965.49 |  |  |  |  | 965.49
31.1 | 31011001 | 管道支架制作(单件重量100kg以内) | kg | 52.817 | 12.95 | 683.98 |  | 12.95 |  |  | 683.98
31.2 | 31011002 | 管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 52.817 | 5.33 | 281.51 |  | 5.33 |  |  | 281.51
32 | 030411004011 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-BYJ10 (3)配线形式:管内 | m | 1143.23 | 12.73 | 14553.32 | 954.23 | 12.73 | 12147.35 |  | 2405.97
|  | 本页小计： |  |  |  | 29535.07 |  |  | 24281.17 |  | 5253.9
分部分项工程量清单审核书
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 | [8 empty] | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
32.1 | 30413027 | 穿动力线(铜芯 WDZB-BYJ10) | 单线 | 1143.23 | 12.73 | 14553.32 | 954.23 | 12.73 | 12147.35 |  | 2405.97
33 | 030404031007 | 小电器 (1)名称:漏电保护器 | 台 | 1 | 94.63 | 94.63 | 1 | 94.63 | 94.63
33.1 | 30415051T | 漏电保护器 | 台 | 1 | 94.63 | 94.63 | 1 | 94.63 | 94.63
弱电工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
34 | 030411001018 | 配管 (1)材质:刚性阻燃管 (2)规格:PC20 (3)名称:砖、混凝土结构 (4)配置形式:暗配 | m | 10 | 10.47 | 104.7 | 10 | 10.47 | 104.7
34.1 | 30412186T | 砖、混凝土结构暗配(外径≤20mm) | m | 10 | 10.47 | 104.7 | 10 | 10.47 | 104.7
35 | 030411001019 | 配管 (1)材质:刚性阻燃管 (2)规格:PC15 (3)名称:砖、混凝土结构 (4)配置形式:暗配 | m | 33.688 | 9.35 | 314.98 | 21.8 | 9.35 | 203.83 |  | 111.15
35.1 | 30412185T | 砖、混凝土结构暗配(外径≤16mm) | m | 33.688 | 9.35 | 314.98 | 21.8 | 9.35 | 203.83 |  | 111.15
36 | 030502005005 | 双绞线缆 (1)规格:6eUTP4 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内 | m | 63.688 | 5.83 | 371.3 | 51.8 | 6.22 | 322.2 |  | 49.1
36.1 | 30502021 | 双绞线缆(管内穿放 6eUTP4) | m | 63.688 | 5.83 | 371.3 |  | 5.83 |  |  | 371.3
36.2 | 30502021T | 双绞线缆(管内穿放 ≤4对) | m |  |  |  | 51.8 | 6.22 | 322.2 | 322.2
|  | 本页小计： |  |  |  | 885.61 |  |  | 725.36 |  | 160.25
分部分项工程量清单审核书
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 | [8 empty] | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
37 | 030502012005 | 信息插座 (1)名称:信息插座 | 个 | 3 | 29.79 | 89.37 | 3 | 29.79 | 89.37
37.1 | 30502056 | 信息插座 | 个 | 3 | 29.79 | 89.37 | 3 | 29.79 | 89.37
38 | 030411006011 | 接线盒 (1)名称:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 3 | 16.91 | 50.73 | 3 | 15.72 | 47.16 |  | 3.57
38.1 | 30502052T | 安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 3 | 16.91 | 50.73 | 3 | 15.72 | 47.16 |  | 3.57
B栋安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
39 | 030411001020 | 配管 (1)材质:JDG管 (2)规格:DN20 (3)名称:砖、混凝土结构 (4)配置形式:暗配 | m | 105.675 | 12.1 | 1278.67 | 102.272 | 12.1 | 1237.49 |  | 41.18
39.1 | 30412008T | 砖、混凝土结构暗配(外径≤20mm) | m | 105.675 | 12.1 | 1278.67 | 102.272 | 12.1 | 1237.49 |  | 41.18
40 | 030411004012 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-BYJ2.5 (3)配线形式:管内 | m | 191.211 | 4 | 764.84 | 196.071 | 4 | 784.28 | 19.44
40.1 | 30413024 | 穿动力线(铜芯WDZB-BYJ2.5) | 单线 | 191.211 | 4 | 764.84 | 196.071 | 4 | 784.28 | 19.44
41 | 030411004013 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-BYJ4 (3)配线形式:管内 | m | 125.814 | 5.8 | 729.72 | 110.205 | 5.8 | 639.19 |  | 90.53
41. | 30413025 | 穿动力线(铜芯 WDZB-BYJ4) | 单线 | 125.814 | 5.8 | 729.72 | 110.205 | 5.8 | 639.19 |  | 90.53
|  | 本页小计： |  |  |  | 2913.33 |  |  | 2797.49 | 19.44 | 135.28
分部分项工程量清单审核书
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 | [8 empty] | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1
42 | 030404035009 | 插座 (1)名称:普通插座 | 个 | 15 | 16.34 | 245.1 | 15 | 16.34 | 245.1
42.1 | 30414305 | 普通插座 | 套 | 15 | 16.34 | 245.1 | 15 | 16.34 | 245.1
43 | 030404035010 | 插座 (1)名称:普通插座 | 个 | 2 | 18.65 | 37.3 | 2 | 18.65 | 37.3
43.1 | 30414305 | 空调插座 | 套 | 2 | 18.65 | 37.3 | 2 | 18.65 | 37.3
44 | 030411006012 | 接线盒 (1)名称:接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 17 | 7.35 | 124.95 | 17 | 6.18 | 105.06 |  | 19.89
44.1 | 30413192T | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 17 | 7.35 | 124.95 | 17 | 6.18 | 105.06 |  | 19.89
45 | 030404031008 | 小电器 (1)名称:RCBO-C16A／2P 断路器 | 台 | 1 | 88.3 | 88.3 | 1 | 88.3 | 88.3
45.1 | 30415051T | RCBO-C16A／2P 断路器 | 台 | 1 | 88.3 | 88.3 | 1 | 88.3 | 88.3
46 | 030404031009 | 小电器 (1)名称:RCBO-D20A／2P 断路器 | 台 | 1 | 94.63 | 94.63 | 1 | 94.63 | 94.63
46.1 | 30415051T | RCBO-D20A／2P 断路器 | 台 | 1 | 94.63 | 94.63 | 1 | 94.63 | 94.63
47 | 030413002001 | 凿(压)槽 (1)名称:砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 105.675 | 24.68 | 2608.06 | 105.675 | 24.68 | 2608.06
47.1 | 31011156 | 砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 105.675 | 24.68 | 2608.06 | 105.675 | 24.68 | 2608.06
弱电工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 本页小计： |  |  |  | 3198.34 |  |  | 3178.45 |  | 19.89
分部分项工程量清单审核书
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 | [8 empty] | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
48 | 030411001021 | 配管 (1)材质:刚性阻燃管 (2)规格:PC15 (3)名称:砖、混凝土结构 (4)配置形式:暗配 | m | 15.626 | 9.35 | 146.1 | 15.626 | 9.35 | 146.1
48.1 | 30412185T | 砖、混凝土结构暗配(外径≤16mm) | m | 15.626 | 9.35 | 146.1 | 15.626 | 9.35 | 146.1
49 | 030502005006 | 双绞线缆 (1)规格:6eUTP4 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内 | m | 15.626 | 5.83 | 91.1 | 15.626 | 6.18 | 96.57 | 5.47
49.1 | 30502021T | 双绞线缆(管内穿放 6eUTP4) | m | 15.626 | 5.83 | 91.1 | 15.626 | 6.18 | 96.57 | 5.47
50 | 030502012006 | 信息插座 (1)名称:信息插座 | 个 | 1 | 29.79 | 29.79 | 1 | 29.79 | 29.79
50.1 | 30502056 | 信息插座 | 个 | 1 | 29.79 | 29.79 | 1 | 29.79 | 29.79
51 | 030411006013 | 接线盒 (1)名称:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 1 | 16.91 | 16.91 | 1 | 15.72 | 15.72 |  | 1.19
51.1 | 30502052T | 安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 1 | 16.91 | 16.91 | 1 | 15.72 | 15.72 |  | 1.19
实训室安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
52 | 030411001022 | 配管 (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC50 (3)名称:砖、混凝土结构 (4)配置形式:暗配 | m | 5 | 68.67 | 343.35 | 5 | 50.39 | 251.95 |  | 91.4
|  | 本页小计： |  |  |  | 627.25 |  |  | 540.13 | 5.47 | 92.59
分部分项工程量清单审核书
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 | [8 empty] | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
52.1 | 30412040 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤65mm) | m | 5 | 68.67 | 343.35 |  | 68.67 |  |  | 343.35
52.2 | 30412039 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤50mm) | m |  |  |  | 5 | 50.39 | 251.95 | 251.95
53 | 030408001001 | 电力电缆 (1)型号:WDZB-YJY-4*150+1*70 (2)材质:铜芯 | m | 5 | 680.64 | 3403.2 | 5 | 680.64 | 3403.2
53.1 | 30409141T | 室内铜芯电力电缆敷WDZB-YJY-4*150+1*70 五芯电力电缆敷设 | m | 5 | 680.64 | 3403.2 | 5 | 680.64 | 3403.2
54 | 030408006001 | 电力电缆头 (1)WDZB-YJY-4*150+1*70 (2)终端头 | 个 |  |  |  | 2 | 549.09 | 1098.18 | 1098.18
54.1 | 30409185 | 1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤240mm2) | 个 |  |  |  | 2 | 549.09 | 1098.18 | 1098.18
55 | 030411001023 | 配管 (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)名称:砖、混凝土结构 (4)配置形式:明配 | m | 272.051 | 49.8 | 13548.14 | 272.051 | 23.65 | 6434.01 |  | 7114.13
55.1 | 30412028 | 钢管敷设(砖、混凝土结构明配 公称直径≤50mm) | m | 272.051 | 49.8 | 13548.14 |  | 49.8 |  |  | 13548.14
55.2 | 30412024 | 钢管敷设(砖、混凝土结构明配 公称直径≤20mm) | m |  |  |  | 272.051 | 23.65 | 6434.01 | 6434.01
56 | 031002001008 | 管道支架 (1)材质:管道支架制作、安装 | kg | 62.844 | 18.28 | 1148.79 |  |  |  |  | 1148.79
56.1 | 31011001 | 管道支架制作(单件重量100kg以内) | kg | 62.844 | 12.95 | 813.83 |  | 12.95 |  |  | 813.83
56. | 31011002 | 管道支架安装(单件重量100kg以 | kg | 62.844 | 5.33 | 334.96 |  | 5.33 |  |  | 334.96
|  | 本页小计： |  |  |  | 18100.13 |  |  | 10935.39 | 1098.18 | 8262.92
分部分项工程量清单审核书
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 | [8 empty] | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
2 |  | 内)
57 | 030411004014 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-BYJ10 (3)配线形式:管内 | m | 1360.255 | 12.73 | 17316.05 | 1360.255 | 12.73 | 17316.05
57.1 | 30413027 | 穿动力线(铜芯 WDZB-BYJ10) | 单线 | 1360.255 | 12.73 | 17316.05 | 1360.255 | 12.73 | 17316.05
58 | 030404035011 | 插座 (1)380V/63A (2)名称:带开关安全型三相插座 | 个 | 15 | 28.95 | 434.25 | 15 | 39.07 | 586.05 | 151.8
58.1 | 30414303T | 带开关安全型三相插座 | 套 | 15 | 28.95 | 434.25 | 15 | 39.07 | 586.05 | 151.8
59 | 030411006014 | 接线盒 (1)名称:接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 15 | 7.35 | 110.25 | 15 | 6.18 | 92.7 |  | 17.55
59.1 | 30413192T | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 15 | 7.35 | 110.25 | 15 | 6.18 | 92.7 |  | 17.55
60 | 030404017001 | 配电箱 (1)名称:配电箱AP | 台 | 1 | 4033.37 | 4033.37 | 1 | 4033.37 | 4033.37
60.1 | 30402076 | 配电箱AP | 台 | 1 | 4033.37 | 4033.37 | 1 | 4033.37 | 4033.37
水院李冰楼一层金工教室安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
61 | 030411001024 | 配管 (1)材质:刚性阻燃管 (2)规格:PC20 (3)名称:砖、混凝土结构 (4)配置形式:明配 | m | 45.253 | 12.93 | 585.12 | 44.9 | 12.93 | 580.56 |  | 4.56
61. | 30412179 | 砖、混凝土结构明配(外径≤20mm | m | 45.253 | 12.93 | 585.12 | 44.9 | 12.93 | 580.56 |  | 4.56
|  | 本页小计： |  |  |  | 22479.04 |  |  | 22608.73 | 151.8 | 22.11
分部分项工程量清单审核书
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 | [8 empty] | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 |  | )
62 | 030411004015 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-BYJ2.5 (3)配线形式:管内 | m | 135.759 | 4 | 543.04 | 134.7 | 4 | 538.8 |  | 4.24
62.1 | 30413024 | 穿动力线(铜芯WDZB-BYJ2.5) | 单线 | 135.759 | 4 | 543.04 | 134.7 | 4 | 538.8 |  | 4.24
63 | 031002001009 | 管道支架 (1)材质:管道支架制作、安装 | kg | 7.014 | 18.28 | 128.22 |  |  |  |  | 128.22
63.1 | 31011001 | 管道支架制作(单件重量100kg以内) | kg | 7.014 | 12.95 | 90.83 |  | 12.95 |  |  | 90.83
63.2 | 31011002 | 管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 7.014 | 5.33 | 37.38 |  | 5.33 |  |  | 37.38
64 | 030404035012 | 插座 (1)名称:普通插座 | 个 | 6 | 16.34 | 98.04 | 6 | 16.34 | 98.04
64.1 | 30414305 | 普通插座 | 套 | 6 | 16.34 | 98.04 | 6 | 16.34 | 98.04
65 | 030411006015 | 接线盒 (1)名称:接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 6 | 7.35 | 44.1 | 6 | 6.18 | 37.08 |  | 7.02
65.1 | 30413192T | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 6 | 7.35 | 44.1 | 6 | 6.18 | 37.08 |  | 7.02
|  | 本页小计： |  |  |  | 813.4 |  |  | 673.92 |  | 139.48
|  | 合 计： |  |  |  | 145956.34 |  |  | 134089.56 | 14310.25 | 26177.03

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)2
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单体建筑 | [11 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
李冰楼一层金工教室改造 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架【教室2】 (1)天棚、墙面 (2)4.13m | m2 | 154.86 | 13.63 | 2110.74 | 159.31 | 13.63 | 2171.4 | 60.66
1.1 | 10117019 | 装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m) | m2 | 154.86 | 13.63 | 2110.74 | 159.31 | 13.63 | 2171.4 | 60.66
2 | 011701006003 | 满堂装饰脚手架【教室3】 (1)天棚、墙面 (2)4.13m | m2 |  |  |  | 160.2 | 10.91 | 1747.78 | 1747.78
2.1 | 10117019T | 装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m) 墙柱面不装饰且天棚高度超过3.6m | m2 |  |  |  | 160.2 | 10.91 | 1747.78 | 1747.78
黄历教学点A栋楼改造 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 (1)天棚、墙面 (2)3.8m | m2 | 217.3 | 13.63 | 2961.8 |  |  |  |  | 2961.8
3.1 | 10117019 | 装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m) | m2 | 217.3 | 13.63 | 2961.8 |  | 13.63 |  |  | 2961.8
黄历教学点B栋楼改造 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
黄历教学点音体室改造 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [11 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
A栋安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 |  |  |  | 1 | 463.42 | 463.42 | 463.42
|  | 本页小计： |  |  |  | 5072.54 |  |  | 4382.6 | 2271.86 | 2961.8
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
4.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 |  |  |  | 205.053 | 2.26 | 463.42 | 463.42
弱电工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 项 |  |  |  | 1 | 22.02 | 22.02 | 22.02
5.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 |  |  |  | 9.744 | 2.26 | 22.02 | 22.02
B栋安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 项 |  |  |  | 1 | 199.69 | 199.69 | 199.69
6.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 |  |  |  | 43.272 | 2.26 | 97.79 | 97.79
6.2 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 |  |  |  | 45.087 | 2.26 | 101.9 | 101.9
弱电工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
7 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 项 |  |  |  | 1 | 10.56 | 10.56 | 10.56
7.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 |  |  |  | 4.673 | 2.26 | 10.56 | 10.56
实训室安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 项 |  |  |  | 1 | 497.46 | 497.46 | 497.46
8.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 |  |  |  | 220.117 | 2.26 | 497.46 | 497.46
水院李冰楼一层金工教室安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
9 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | 项 |  |  |  | 1 | 55.83 | 55.83 | 55.83
|  | 本页小计： | [6 empty] | 785.56 | 785.56
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
9.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 |  |  |  | 24.703 | 2.26 | 55.83 | 55.83
本页小计：
|  | 合 计： |  |  |  | 5072.54 |  |  | 5168.16 | 3057.42 | 2961.8

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 725 | 667 | -58
2 | 其他总价措施费 | 166 | 152 | -14
合 计 |  | 891 | 819 | -72

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 7553 | 7004
2 | 专业工程暂估价 | 30000 | 30000
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 37553 | 37004 |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 7553 | 7004
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 7553 | 7004 |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设备搬运及拆除费用 | 30000 | 30000
合 计 |  | 30000 | 30000 |  | ——

## 总承包服务费计价审核表
总承包服务费计价审核表
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 | [9 empty] | 第1页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 39899.3 |  |  |  | 38113.13
二 |  | 材料
1 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 128.809 | 3.876 | 499.26 |  | 3.876
2 | 01030040 | 镀锌铁丝 | 13#-17# | kg | 3.338 | 8.75 | 29.2 | 3.088 | 8.75 |  | 27.02
3 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 1.24 | 8.65 | 10.73 | 1.135 | 8.65 |  | 9.82
4 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 14.135 | 3.664 | 51.79 | 7.43 | 3.664 |  | 27.23
5 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 0.115 | 48.67 | 5.6 | 1.819 | 48.67 |  | 88.53
6 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.006 | 3.27 | 0.02 | 0.006 | 3.27 |  | 0.02
7 | 02130110 | 三色塑料带 | 综合 | kg |  |  |  | 2.24 | 5.39 |  | 12.07
8 | 02270001 | 白布 |  | kg | 0.046 | 25.11 | 1.16 | 1.966 | 25.11 |  | 49.37
9 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 11.145 | 5.22 | 58.18 | 10.35 | 5.22 |  | 54.03
10 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 31.2 | 0.06 | 1.87 | 31.2 | 0.06 |  | 1.87
11 | 03010650 | 木螺钉 | M4.5-6×15-100 | 个 | 31.2 | 0.25 | 7.8 | 31.2 | 0.25 |  | 7.8
12 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 185.176 | 0.1 | 18.52 | 230.648 | 0.1 |  | 23.06
13 | 03011950 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15-20 | 个 | 78.13 | 0.22 | 17.19 | 72.29 | 0.22 |  | 15.9
14 | 03011970 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15 | 个 | 3.914 | 0.2 | 0.78 | 3.914 | 0.2 |  | 0.78
15 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 47.84 | 0.39 | 18.66 | 47.84 | 0.39 |  | 18.66
16 | 03015340 | 膨胀螺栓 |  | kg | 2.809 | 7.88 | 22.14 |  | 7.88
17 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 | 28.56 | 6.15 | 175.64 | 28.56 | 6.15 |  | 175.64
18 | 03015430 | 膨胀螺栓 | M6 | 套 | 337.069 | 0.36 | 121.34 | 128.478 | 0.36 |  | 46.25
19 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 0.805 | 0.93 | 0.75 | 0.805 | 0.93 |  | 0.75
20 | 03016160 | 沉头螺钉 | M6×55～65 | 个 | 12.24 | 0.33 | 4.04 | 12.24 | 0.33 |  | 4.04
21 | 03016890 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | 综合 | kg | 3.754 | 6.15 | 23.09 |  | 6.15
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 | [9 empty] | 第2页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg |  |  |  | 0.48 | 92.04 |  | 44.18
23 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.07 | 1.17 | 0.08 | 0.07 | 1.17 |  | 0.08
24 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 5.726 | 6.86 | 39.28 | 4.09 | 6.86 |  | 28.06
25 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg |  |  |  | 0.096 | 36.99 |  | 3.55
26 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 1.251 | 5.13 | 6.42 | 1.243 | 5.13 |  | 6.38
27 | 03130800 | 冲击钻头 | Φ6-12 | 个 | 4.606 | 6.55 | 30.17 | 6.272 | 6.55 |  | 41.08
28 | 03130820 | 冲击钻头 | Φ10～20 | 个 | 1.202 | 11.06 | 13.3 |  | 11.06
29 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 | 0.196 | 4.78 | 0.94 | 0.196 | 4.78 |  | 0.94
30 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 0.006 | 8.85 | 0.05 | 0.006 | 8.85 |  | 0.05
31 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 15.171 | 0.44 | 6.68 | 14.037 | 0.44 |  | 6.18
32 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 3.793 | 0.23 | 0.87 | 3.582 | 0.23 |  | 0.82
33 | 03131240 | 尼龙砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.074 | 2.11 | 0.16 |  | 2.11
34 | 03131270 | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 1.398 | 8.88 | 12.42 |  | 8.88
35 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 527.055 | 0.04 | 21.08 | 996.75 | 0.04 |  | 39.87
36 | 03131540 | 金属片 | Φ150 | 片 | 1.411 | 0.98 | 1.38 | 1.291 | 0.98 |  | 1.27
37 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 5.704 | 7.1 | 40.5 |  | 7.1
38 | 03131700 | 合金钢切割片 | Φ300 | 片 | 4.65 | 195.58 | 909.39 | 4.65 | 195.58 |  | 909.39
39 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 2.956 | 42.48 | 125.58 | 2.755 | 42.48 |  | 117.05
40 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.15 | 4.48 | 0.67 | 0.15 | 4.48 |  | 0.67
41 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 297.619 | 0.313 | 93.15 | 267.87 | 0.313 |  | 83.84
42 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 29.044 | 0.313 | 9.09 | 26.571 | 0.313 |  | 8.32
43 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 24.263 | 0.322 | 7.81 | 24.263 | 0.322 |  | 7.81
44 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.709 | 200.92 | 142.51 | 0.647 | 200.92 |  | 129.94
45 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.061 | 161.8 | 9.88 | 0.056 | 161.8 |  | 9.08
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 | [9 empty] | 第3页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 04030200 | 天然中砂 |  | m3 | 0.261 | 161.8 | 42.26 | 0.261 | 161.8 |  | 42.26
47 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 0.044 | 102.96 | 4.51 | 0.044 | 102.96 |  | 4.51
48 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 0.099 | 83.35 | 8.25 | 0.09 | 83.35 |  | 7.49
49 | 04090370 | 种植土 |  | m3 | 30.6 | 34.34 | 1050.8 | 30.6 | 34.34 |  | 1050.8
50 | 04130390 | 透水砖 | 6cm | m2 | 4.08 | 45.79 | 186.82 | 4.08 | 45.79 |  | 186.82
51 | 05050070 | 胶合板 | 18厚 | m2 | 101.211 | 37.35 | 3780.23 | 33.737 | 37.35 |  | 1260.08
52 | 05230020 | 圆木台 | 63-138×22 | 块 | 15.75 | 2.21 | 34.81 | 15.75 | 2.21 |  | 34.81
53 | 07230001 | 复合木地板 | 12厚 | m2 | 10.5 | 53.1 | 557.55 | 10.5 | 53.1 |  | 557.55
54 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.03 | 11.97 | 0.36 | 0.03 | 11.97 |  | 0.36
55 | 13010370 | 沥青清漆 |  | kg | 3.549 | 10.91 | 38.72 | 1.371 | 10.91 |  | 14.96
56 | 13030310 | 内墙水泥漆底漆 |  | kg | 85.557 | 8.04 | 687.88 | 82.746 | 8.04 |  | 665.27
57 | 13030320 | 内墙水泥漆面漆 |  | kg | 204.763 | 7.14 | 1462.01 | 198.034 | 7.14 |  | 1413.96
58 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 1502.923 | 1.02 | 1532.98 | 1453.53 | 1.02 |  | 1482.6
59 | 13030610 | 环氧地坪面漆 |  | kg | 120.291 | 21 | 2526.11 | 120.203 | 21 |  | 2524.27
60 | 13030620 | 环氧地坪中涂漆 |  | kg | 515.532 | 18 | 9279.58 | 171.719 | 18 |  | 3090.94
61 | 13030630 | 环氧渗透地坪底漆 |  | kg | 68.738 | 18 | 1237.28 | 68.688 | 18 |  | 1236.38
62 | 13030640 | 环氧渗透地坪釉平面漆 | 含拉毛 | kg | 240.582 | 23.76 | 5716.22 | 240.407 | 23.76 |  | 5712.06
63 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 28.006 | 9.91 | 277.54 | 17.075 | 9.91 |  | 169.21
64 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.012 | 13.27 | 0.15 | 0.012 | 13.27 |  | 0.15
65 | 13330070 | SBS改性沥青玻璃布胎防水卷材(铝箔) | 3 | m2 | 2.428 | 19.57 | 47.52 | 2.428 | 19.57 |  | 47.52
66 | 13350010 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg |  |  |  | 504.892 | 9.78 |  | 4937.84
67 | 13350310 | 嵌缝油膏 | CSPE 330mL | 支 | 1.029 | 5.76 | 5.93 | 1.029 | 5.76 |  | 5.93
68 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 19.972 | 10 | 199.72 | 20.494 | 10 |  | 204.94
69 | 14030090 | 铅油 |  | kg | 9.063 | 6.02 | 54.56 | 5.386 | 6.02 |  | 32.42
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 | [9 empty] | 第4页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
70 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 6.903 | 6.94 | 47.9 | 4.196 | 6.94 |  | 29.12
71 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg | 0.528 | 5.54 | 2.92 |  | 5.54
72 | 14070240 | 清油 |  | kg | 3.705 | 11.79 | 43.69 | 2.31 | 11.79 |  | 27.24
73 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.41 |  | 10.41 | 0.602 | 25.4 |  | 15.29
74 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.006 | 7.53 | 0.04 | 0.006 | 7.53 |  | 0.04
75 | 14350690 | 药剂 |  | kg |  |  |  | 0.528 | 21.45 |  | 11.33
76 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 3.226 | 4.01 | 12.94 |  | 4.01
77 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 1.08 | 21.35 | 23.05 |  | 21.35
78 | 14410760 | 粘合剂 | 507 | kg | 0.105 | 7.56 | 0.79 | 0.092 | 7.56 |  | 0.7
79 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 27.317 | 4.167 | 113.83 | 21.1 | 4.167 |  | 87.92
80 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m |  |  |  | 280.213 | 6.813 |  | 1909.09
81 | 17010490 | 焊接钢管 | DN50 | m | 515.718 | 20.184 | 10409.25 | 201.721 | 20.184 |  | 4071.54
82 | 17010500 | 焊接钢管 | DN65 | m | 5.15 | 27.463 | 141.43 |  | 27.463
83 | 17030290 | JDG管 | DN20 | m | 108.845 | 4 | 435.38 | 105.34 | 4 |  | 421.36
84 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.15 | 9.94 | 1.49 | 0.15 | 9.94 |  | 1.49
85 | 18150170 | 管接头 | DN50×7 | 个 |  |  |  | 0.824 | 38.05 |  | 31.35
86 | 18150180 | 管接头 | DN65×8 | 个 | 0.773 | 49.56 | 38.29 |  | 49.56
87 | 18150230 | 镀锌管接头 | DN15×5 | 个 | 82.515 | 0.88 | 72.61 | 76.285 | 0.88 |  | 67.13
88 | 18250130 | 管卡(钢管用) | DN20 | 个 |  |  |  | 336.255 | 1 |  | 336.26
89 | 18250170 | 管卡(钢管用) | DN50 | 个 | 340.374 | 2.37 | 806.69 | 129.737 | 2.37 |  | 307.48
90 | 26410001 | 信息插座 |  | 个 | 4.04 | 16.72 | 67.55 | 4.04 | 16.72 |  | 67.55
91 | 26410370 | 普通插座 |  | 套 | 21.42 | 5.34 | 114.38 | 21.42 | 5.34 |  | 114.38
92 | 26410370 | 空调插座 |  | 套 | 2.04 | 7.12 | 14.52 | 2.04 | 7.12 |  | 14.52
93 | 26410370 | 带开关安全型三相插座 | 380V/63A | 套 | 15.3 | 10.49 | 160.5 | 15.3 | 18.3 |  | 279.99
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 | [9 empty] | 第5页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
94 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.1 | 13.27 | 1.33 | 0.1 | 13.27 |  | 1.33
95 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 28.33 | 3.54 | 100.29 | 28.842 | 3.54 |  | 102.1
96 | 28000010 | 穿动力线(铜芯 | WDZB-BYJ10) | m | 2628.659 | 8.57 | 22527.61 | 2430.209 | 8.57 |  | 20826.89
97 | 28000010 | 穿动力线(铜芯WDZB-BYJ2.5) |  | m | 343.319 | 2.23 | 765.6 | 347.31 | 2.23 |  | 774.5
98 | 28000010 | 穿动力线(铜芯 | WDZB-BYJ4) | m | 132.105 | 3.48 | 459.72 | 115.715 | 3.48 |  | 402.69
99 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg |  |  |  | 0.7 | 38.05 |  | 26.64
100 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 7.148 | 3.02 | 21.59 | 7.148 | 3.02 |  | 21.59
101 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 16.165 | 1.68 | 27.16 | 16.165 | 1.68 |  | 27.16
102 | 28032060 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-4 | m | 46.191 | 3.28 | 151.51 | 42.169 | 3.28 |  | 138.32
103 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷WDZB-YJY-4*150+1*70 |  | m | 5.05 | 507 | 2560.35 | 5.05 | 507 |  | 2560.35
104 | 28270120 | 双绞线缆(管内穿放 | 6eUTP4) | m | 66.872 | 2.99 | 199.95 |  | 2.99
105 | 28270210 | 六类4对非屏蔽双绞线 | UTP-11-6-4P | m |  |  |  | 70.797 | 3.25 |  | 230.09
106 | 29060080 | 钢管塑料护口 | 40-50 | 个 | 77.358 | 0.58 | 44.87 | 30.258 | 0.58 |  | 17.55
107 | 29060100 | 钢管塑料护口 | 20 | 个 |  |  |  | 42.032 | 0.06 |  | 2.52
108 | 29060130 | 钢管塑料护口 | 70 | 个 | 0.773 | 0.75 | 0.58 |  | 0.75
109 | 29060680 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×100 | 套 | 0.357 | 1.81 | 0.65 | 0.357 | 1.81 |  | 0.65
110 | 29060790 | 镀锌电线管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 43.538 | 0.05 | 2.18 | 42.136 | 0.05 |  | 2.11
111 | 29060820 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 39.14 | 0.05 | 1.96 | 39.14 | 0.05 |  | 1.96
112 | 29060930 | 刚性阻燃管 | PC15 | m | 52.273 | 1.07 | 55.93 | 39.672 | 1.07 |  | 42.45
113 | 29060930 | 刚性阻燃管 | PC20 | m | 58.568 | 1.42 | 83.17 | 58.194 | 1.42 |  | 82.64
114 | 29061380 | 难燃塑料管接头 | 15 | 个 | 12.723 | 0.12 | 1.53 | 9.656 | 0.12 |  | 1.16
115 | 29061390 | 难燃塑料管接头 | 20 | 个 | 12.083 | 0.15 | 1.81 | 12.009 | 0.15 |  | 1.8
116 | 29061470 | 难燃塑料管卡子 | 20 | 个 | 76.025 | 0.13 | 9.88 | 75.432 | 0.13 |  | 9.81
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 | [9 empty] | 第6页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
117 | 29061540 | 难燃塑料管三通 | 20 | 个 | 1.448 | 0.22 | 0.32 | 1.437 | 0.22 |  | 0.32
118 | 29061610 | 难燃塑料管伸缩接头 | 20 | 个 | 0.95 | 3.97 | 3.77 | 0.943 | 3.97 |  | 3.74
119 | 29061680 | 难燃塑料管弯头 | 20 | 个 | 0.95 | 0.31 | 0.29 | 0.943 | 0.31 |  | 0.29
120 | 29061890 | 铜压接管 | 240mm2 | 个 |  |  |  | 7.52 | 33.63 |  | 252.9
121 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 2.03 | 1.33 | 2.7 | 2.03 | 1.33 |  | 2.7
122 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 |  |  |  | 2.04 | 3.98 |  | 8.12
123 | 29110190 | 塑料接线盒 |  | 个 |  |  |  | 42.8 | 1.22 |  | 52.22
124 | 29110390 | 不锈钢设备控制箱（内设开关） |  | 个 | 7 | 200 | 1400 | 7 | 200 |  | 1400
125 | 29170150 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 | 87.076 | 0.12 | 10.45 | 84.272 | 0.12 |  | 10.11
126 | 29250120 | 镀锌电缆卡子 | 3×100 | 套 | 1.345 | 14.28 | 19.21 | 1.345 | 14.28 |  | 19.21
127 | 29250130 | 接地卡子 | 综合 | 个 | 165.03 | 0.13 | 21.45 | 152.571 | 0.13 |  | 19.83
128 | 29270060 | 电缆敷设滚轮 |  | 个 | 0.012 | 258.62 | 2.97 | 0.012 | 258.62 |  | 2.97
129 | 29270070 | 电缆敷设牵引头 |  | 只 | 0.006 | 5.17 | 0.03 | 0.006 | 5.17 |  | 0.03
130 | 29270080 | 电缆敷设转向导轮 |  | 个 | 0.006 | 60.34 | 0.35 | 0.006 | 60.34 |  | 0.35
131 | 32070001 | 草皮 |  | m2 |  |  |  | 110 | 7.43 |  | 817.3
132 | 32270001 | 肥料 |  | kg |  |  |  | 257.6 | 0.44 |  | 113.34
133 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 14.276 | 0.616 | 8.79 | 11.307 | 0.616 |  | 6.96
134 | 34110080 | 水 |  | m3 | 0.751 |  | 2.4 | 32.935 | 3.2 |  | 105.39
135 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 0.345 | 0.88 | 0.3 | 0.345 | 0.88 |  | 0.3
136 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 0.558 | 3.1 | 1.73 | 0.431 | 3.1 |  | 1.34
137 | 35030190 | 扣件 |  | 个 | 10.607 | 10.62 | 112.64 | 8.193 | 10.62 |  | 87.01
138 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.223 | 2119 | 473.16 | 0.172 | 2119 |  | 365.49
139 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 6569.37 |  | 45.52 | 61.947 | 1 |  | 61.95
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 | [9 empty] | 第7页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
140 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 794.637 | 1 | 794.64 | 154.787 | 1 |  | 154.79
141 | 49010040 | 双膜彩条塑料布 | 75克 | m2 | 75.294 | 1.2 | 90.35 | 75.294 | 0.95 |  | 71.53
142 | 49010040 | 地面保护膜 | 1.5mm | m2 | 65 | 2.2 | 143 | 65 | 2.2 |  | 143
143 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 516.215 | 2.2 | 1135.67 | 1143.019 | 2.2 |  | 2514.64
144 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 |  |  |  | 359.222 | 2.2 |  | 790.29
145 | 49011001 | 配电箱AP |  | 台 | 1 | 3035 | 3035 | 1 | 3035 |  | 3035
146 | 55430010 | 漏电保护器 |  | 台 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 |  | 50
147 | 55430010 | RCBO-C16A／2P | 断路器 | 台 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 |  | 45
148 | 55430010 | RCBO-D20A／2P | 断路器 | 台 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 |  | 50
149 | 80010030 | 水泥砂浆 | 1:2.5(32.5) | m3 | 0.167 | 357.703 | 59.74 | 0.106 | 357.703 |  | 37.8
150 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 | 0.528 | 332.35 | 175.61 | 0.528 | 332.35 |  | 175.61
151 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 0.123 | 290.6 | 35.74 | 0.123 | 290.6 |  | 35.74
152 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.045 | 277.763 | 12.37 | 0.045 | 277.763 |  | 12.37
153 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.002 | 471.086 | 0.99 | 0.002 | 471.086 |  | 0.99
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 0.079 | 6.03 | 0.48 | 0.067 | 6.03 |  | 0.41
2 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 0.008 | 39.84 | 0.32 | 0.008 | 39.84 |  | 0.32
3 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 0.397 | 5.51 | 2.19 | 0.337 | 5.51 |  | 1.86
4 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 |  |  |  | 0.1 | 771.114 |  | 77.11
5 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.029 | 148.203 | 4.37 | 0.029 | 148.203 |  | 4.37
6 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.069 | 900.546 | 62.14 | 0.069 | 900.546 |  | 62.14
7 | 99070270 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.0m3 | 台班 | 0.069 | 971.511 | 67.03 | 0.069 | 971.511 |  | 67.03
8 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.012 | 552.57 | 6.35 | 0.012 | 552.57 |  | 6.35
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：黄历教学点“机加工实习场”“电气自动控制室”改造工程 | [9 empty] | 第8页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
9 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.223 | 573.225 | 128 | 0.172 | 573.225 |  | 98.87
10 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 |  |  |  | 0.064 | 634.5 |  | 40.86
11 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 |  |  |  | 1.555 | 624.386 |  | 971.16
12 | 99090320 | 汽车式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 0.017 | 896.831 | 15.47 | 0.017 | 896.831 |  | 15.47
13 | 99190190 | 立式钻床 | 钻孔直径25mm | 台班 | 0.969 | 6.191 | 6 |  | 6.191
14 | 99190220 | 台式钻床 | 钻孔直径16mm | 台班 | 0.38 | 3.744 | 1.42 |  | 3.744
15 | 99191890 | 电动揋弯机 | 100以内 | 台班 | 0.666 | 52.72 | 35.11 | 0.255 | 52.72 |  | 13.42
16 | 99230050 | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.945 | 5.46 | 5.16 |  | 5.46
17 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.004 | 51.747 | 0.21 | 0.004 | 51.747 |  | 0.21
18 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 3.41 | 60.84 | 207.49 |  | 60.84
19 | 99250570 | 电焊机 | 21kVA | 台班 | 2.954 | 60.84 | 179.73 | 2.078 | 60.84 |  | 126.44
20 | 99250590 | 交流电焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.036 | 60.84 | 2.16 | 0.03 | 60.84 |  | 1.79
21 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 |  |  |  | 0.335 | 607.882 |  | 203.57